Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Севского муниципального района за 2024 год

Во исполнение постановления администрации Севского муниципального района от 12.05.2015 № 361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севского муниципального района» (в редакции от 27.07.2015 № 557, от 24.11.2015 № 875, от 25.12.2015 № 973, от 24.08.2016 № 737, от 07.11.2017 № 822)  проведен анализ эффективности реализации трех муниципальных программ: «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2024-2026 годы)», «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2024-2026 годы)», «Развитие образования Севского муниципального района (2024-2025 годы)». Среднее значение фактического использования бюджетных ассигнований за отчетный период 96,6 %.

Муниципальная программа «Реализация полномочий высшего   исполнительного органа местного самоуправления (2024-2026 годы)»  утверждена постановлением администрации Севского муниципального района от 27.12.2023 № 874  «Об утверждении   муниципальной   программы    «Реализация   полномочий  высшего    исполнительного        органа       местного        самоуправления  (2024 - 2026 годы)»

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано - 305 826 403,83 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17 196 053,20 рублей, областного бюджета – 170 525 705,09 рублей, бюджета муниципального района  – 118 104 645,54 рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за  2024 год составили

283 656 404,24 рублей (92,75 % к запланированным ).

В 2024 году в рамках муниципальной программы реализовывались  мероприятия, полный перечень которых приведен в Отчете.

В рамках реализации указанных мероприятий муниципальной программы своевременно и качественно подготовлены пять проектов решений Севского  районного Совета народных депутатов, проекты постановлений администрации муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127).

Достижение целевых значений   показателей, характеризующих    решение задач   муниципальной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа  местного самоуправления (2024-2026 годы) за  2024 год,   составляет  90,77 %.

Из запланированных 65 показателей  реализации муниципальной  программы за  2024 год оценке подлежало 65,   выполнены  63. Недовыполнение ряда показателей отчасти объясняется завышенными прогнозными ожиданиями.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Севского муниципального района и проведенной оценкой эффективности муниципальной программы (в соответствии с критериями оценки) эффективность реализации  муниципальной   программы  «Реализация полномочий высшего 
исполнительного органа  местного самоуправления (2024-2026 годы)»      за  2024 год соответствует критерию эффективности    R >3хN      70 >3х22                 70>66 -  «Эффективность выше плановой».  Реализация   муниципальной программы  признается  целесообразной.

Муниципальная программа «Развитие образования Севского муниципального района» (2024-2026 годы) утверждена постановлением администрации Севского муниципального района от 29.12.2023 № 890 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Севского муниципального района от  06.05.2024  №  439 , от 08.10.2024 № 861, от 09.12.2024  1072, от 28.12.2024 № 1204) (далее – программа).

На реализацию мероприятий программой в 2024 году запланировано 308 044 223,86  рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24 582 363,41 руб., областного бюджета – 195 270 631,82 руб., муниципального бюджета -   87 885 468,63 руб., внебюджетных средств- 305 760 руб.

Кассовые расходы мероприятий программы за  2024 год составили 305 988 221,42  рублей (99,3 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета –24 573 220,44 руб. (99,9% к запланированным), областного бюджета – 195 094 135,00 руб. (99,9% к запланированным), муниципального бюджета –86 020 383,30 руб. (97,9% к запланированным), внебюджетные средства – 305 760,00 руб.(100% к запланированным).

За  2024 год в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления,   исполнение 100,0%;

Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, исполнение 99,6%;

Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области,   исполнение 100,0%;

Дошкольные образовательные организации, исполнение 95,4 %;

Общеобразовательные организации, исполнение  96,9%;

Организации дополнительного образования,  исполнение 98,7%;

Учреждение психолого-медико-социального сопровождения,  исполнение 98,3%;

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, исполнение  100,0%;

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях  и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования), исполнение 100,0%;

Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования, исполнение 99,9%;

Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субьектов Российской Федерации, г.Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, исполнение 100,0%;

Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольного образования, исполнение 100,0%;

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, исполнение 100,0%;

Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей, исполнение 81,7%;

Обеспечение защищенности специализированных транспортных средств, предназначенных для организованной перевозки детей, исполнение 100,0%;

Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала, исполнение 96,9%;

Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области, исполнение 100,0%.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, исполнение 100,0%.

Мероприятия по развитию образования, исполнение 100,0%;

Повышение безопасности дорожного движения, исполнение 100,0%;

Реализация инициативных проектов (Благоустройство спортивной площадки на территории, прилегающей к МБОУ "Севская средняя школа №2"), исполнение 99,6%;

Реализация инициативных проектов ("Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к МБОУ Доброводской СОШ Севского района"), исполнение 100,0%;

Реализация инициативных проектов ("Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к МБОУ Княгининской СОШ Севского района Брянской области"), исполнение 100,0%;

Реализация инициативных проектов ("Благоустройство территории, прилегающей к МБОУ Ново-Ямской ООШ Севского района "), исполнение 100,0%;

Мероприятие по работе с детьми и молодежью, исполнение 98,2%;

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, исполнение 100,0%.

Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей, исполнение 100%;

Приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций, исполнение 100,0%;

Проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 98,4 %.

Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области, исполнение 100,0%;

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях   99,6%.

Для достижения  цели муниципальной программы  решаются  следующие задачи:

- Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Севского муниципального района;

- Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей;

- Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер муниципальной поддержки работников образования;

- Повышение безопасности дорожного движения;

-  Реализация  мероприятий по усовершенствованию  инфраструктуры сферы образования;

- Реализация мероприятий   молодежной политики;

- Реализация мероприятий по проведению оздоровительной компании детей.

- Региональный проект "Современная школа (Брянская область)"

- Региональный проект "Успех каждого ребенка (Брянская область)"

- Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Брянская область)"

- Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянской области)

Целевое значение показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области»,   при  запланированном  показателе 100 % за  2024 год  составило 100 %.

Целевое значение показателя «Доля учителей, имеющих в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности», в общей численности учителей  при  запланированном  показателе 97 % за 2024 год  составило 97%.

Целевое значение показателя «Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами», в общей численности учителей, при  запланированном  показателе 97 % за  2024 год  составило 97 %.

Целевое значение показателя «Увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей», при  запланированном  показателе 20 % за  2024 год  составило 20 %.

Целевое значение показателя «Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам», в общей численности школьников, при  запланированном  показателе   100 % за 2024 год  составило 100 %.

Целевое значение показателя «Соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»,  при  запланированном  показателе   15 % за 2024 год  составило 15 %.

Целевое значение показателя «Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов»,  при  запланированном  показателе   3 % за  2024 год  составило 3 %.

Целевое значение показателя «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха», при  запланированном  показателе   37 % за  2024 год  составило 37 %.

Целевое значение показателя «Увеличение охвата детей школьного возраста профилактическими мероприятиями, направленными на безопасность дорожного движения», при  запланированном  показателе   100 % за  2024 год  составило 100 %.

Целевое значение показателя «Охват детей школьного возраста вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направленными на гражданское и патриотическое воспитание » при запланированном показателе   100 % за  2024 год  составило 100 %.

Целевое значение показателя обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях при запланированном показателе   100 % за  2024 год  составило 98,4%.

В рамках указанных мероприятий программы, своевременно и качественно подготовлены постановления и распоряжения администрации Севского муниципального района, регулирующих образовательную деятельность.

Ежемесячно в установленные сроки составляются отчеты об исполнении муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2024 -2026 годы)»  утверждена постановлением администрации Севского  муниципального района  от 29.12.2023 №897 (с изменениями, внесенными постановлениями   администрации Севского муниципального района  от 05.12.2024 года №1057, 26.12.2024 года №1176). (далее – программа)).

На реализацию мероприятий программы в 2024 году запланировано 17 458 244,22   рублей, в том числе за счет средств областного бюджета    - 1 503 075,12 рублей,  бюджета муниципального района –  15 955 169,10  рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий программы за 2024 год составили 17 424 865,07 рублей (99,8 % к запланированным), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 503 075,12 (100,0% к запланированным), бюджета муниципального района – 15 921 789,95 рублей (99,8% к запланированным). Задача: Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Севского муниципального района путем проведения сбалансированности финансовой политики. На решение данной задачи реализовывались следующие мероприятия: Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области. В На данное мероприятие были запланированы средства областного бюджета на в сумме 732 075,12 рублей. Все средства исполнены в полном объеме. (100,0 % к запланированным) Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. В рамках данного мероприятия осуществлялось общее руководство организацией финансов на территории Севского муниципального района. Расходы производились на содержание аппарата, имущества, уплату налогов, прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением. На реализацию данного мероприятия в 2024 году за счет средств бюджета муниципального района были запланированы средства в сумме 8 142 795,81рублей. Кассовые расходы за 2024 год составили 8 109 416,66 рублей (99,6 % к запланированным). Задача: Выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. На решение данной задачи реализовывались следующие мероприятия: Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. На реализацию данных мероприятий в 2024 году запланировано 771 000 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 771 000 рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия за 2024 год составили 771 000 рублей (100,0 % к запланированным). Использование мер стимулирующего характера, направленные на поощрение управленческих команд. На реализацию данного мероприятия запланировано в 2024 году 1 081 176,29 рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия за 2024 год составили 1 081 176,29 рублей (100,0 % к запланированным). Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. На реализацию данного мероприятия в 2024 году запланировано 6 731 197,00 рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятия за 2024 год составили 6 731 197,00 рублей (100,0 % к запланированным). В рамках реализации указанных мероприятий программы проведена следующая работа: своевременно и качественно подготовлено 5 решений районного Совета народных депутатов, постановления и распоряжения администрации муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование отчетов об исполнении консолидированного бюджета Севского муниципального района, отчетов об исполнении бюджета муниципального района. Муниципальный долг муниципального образования на 1 января 2025 года отсутствует. По итогам 2024 года в муниципальных образованиях поселений Севского муниципального района не выявлены факты превышения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований. Для укрепления собственной доходной базы Севского муниципального района ежеквартально проводится мониторинг уплаты налогов по социально-значимым предприятиям района. Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2024-2026 годы)» 2024 года составляет 100 %. Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи «Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Севского муниципального района путем проведения сбалансированности финансовой политики» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2024-2026 годы)» 2024 года составляет 100 %. Достижение запланированных целевых значений показателей, характеризующих решение задачи «Выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2024-2026 годы)» 2024 года составляет 100 %. Из запланированных восьми целевых показателей реализации муниципальной программы по итогам 2024 года выполнены восемь.(100%) Целевое значение показателя «Объем муниципального внутреннего долга Севского муниципального района» за 2024 год составляет 0 рублей при запланированном показателе 0 рублей. Целевое значение показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района» при запланированном показателе не более 0,1 % за 2024 год составило 0 %. Целевое значение показателя «Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана» при запланированном показателе не более 30 % за 2024 год составило - 4,9%. Целевое значение показателя «Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ» при запланированном показателе не менее 90 % за 2024 год составило 97,6 %. Целевое значение показателя «Обеспечение опубликования (обнародования) в информационном бюллетене МО "Севский муниципальный район" и в сети "Интернет" информации о системе управления муниципальными финансами Севского муниципального района» при запланированном показателе 100 % за 2024 год составило 100 %. Целевое значение показателя «Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях» при запланированном показателе не менее 90 % за 2024 год составило 9,8 %. Целевое значение показателя «Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований» при запланированном показателе ≤ 4 за 2024 год составило 1,1. Целевое значение показателя «Обеспечение дифференциации муниципальных образований по уровню расчетной бюджетной обеспеченности» при запланированном показателе не более чем в 1,7 раза 2024 год составило 1,4. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севского муниципального района и проведенной оценкой эффективности муниципальной программы (в соответствии с критериями оценки) эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района» (2024-2026 годы) за 2024 год соответствует критерию эффективности R=3xN 6=6 - «Плановая эффективность». Реализация муниципальной программы признается целесообразной. Ис Начальник отдела экономики, организации торговли, бытовых услуг и муниципального контроля; Ю.С. Володина.