Форма утверждена распоряжением администрации 
                                                                                                                     Севского муниципального района от 14.05.2015 № 117-р

Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Севского муниципального района за 2024 год

| № п/п |  |  | Наименование задачи муниципальной программы |  | Основные результаты (индикаторы) реализации муниципальных программ Брянской области |  |  |  |  | Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов |  |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств | Оценка эффектив- ности деятельности ответствен- ного исполнителя муниципаль ной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | утвержденные программой |  | предложенные к анализу |  |  | (+/-) |  |  |  | число баллов |  | число баллов |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2024-2026 годы)», число оцениваемых задач – 22 Индикаторов – 65, оцениваемых –65 (Выполнено – 63) (Администрация Севского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 70 | R >3хN 70 >3х22 70 >66 Эффектив ность выше плановой Реализация программы признается целесообраз ной |  |
| #### Цель муниципальной программы: 1.Эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача №1 муниципальной программы: Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта (Брянская область)» |  | обеспечение жильем тренеров, тренеров преподавателей учреждений физической культуры и спорта-100,0% |  | обеспечение жильем тренеров, тренеров преподавателей учреждений физической культуры и спорта-100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0% |  | 3 |  |  |
| 2. |  |  | #### Задача №2 муниципальной программы: #### Региональный проект «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных (Брянская область) |  | Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней общих для человека и животных в части оборудования и содержания скотомогильников (биометрических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных 100,0% |  | Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней общих для человека и животных в части оборудования и содержания скотомогильников (биометрических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0% |  | 3 |  |  |
| Цель муниципальной программы: 2.Эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Задача № 3 муниципальной программы: Создание условий для эффективной деятельности главы администрации муниципального района и администрации муниципального района |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 29,7% |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 18,44% |  |  | + |  |  |  | 2 91,67% |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования -2514 руб. |  | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования -3525 руб. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение срока реализации муниципальной программы-100,0% |  | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение срока реализации муниципальной программы-100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности -115,9% |  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности – 160,6% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 100,0% |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Применение энергосберегающих технологий для реализации мероприятий программы – 100,0% |  | Применение энергосберегающих технологий для реализации мероприятий программы – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 18,1 тыс. руб./чел. |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 18,1 тыс. руб./чел. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осуществление мероприятий по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления – 100,0% |  | Осуществление мероприятий по информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение надлежащего уровня автотранспортного обслуживания, эксплуатации и содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности по мере необходимости – 100,0% |  | Обеспечение надлежащего уровня автотранспортного обслуживания, эксплуатации и содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности по мере необходимости – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение плана контрольных мероприятий сектора по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля – 100,0% |  | Выполнение плана контрольных мероприятий сектора по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разработка(актуализация) документов стратегического планирования и прогнозирования – 100,0% |  | Разработка(актуализация) документов стратегического планирования и прогнозирования – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций – 100,0% |  | Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Задача № 4 муниципальной программы: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  | + |  |  | 2 91,88% |  | 1 |  |  |
| 5. |  |  | Задача № 5 муниципальной программы: Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень |  | Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0,31% |  | Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,10% |  |  | + |  |  |  | 1 88,89 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области – 100,0% |  | Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фактический уровень обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 100,0% |  | Фактический уровень обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения- 0,7% |  | Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения- 0,5% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации -100,0% |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации -100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок- 100,0% |  | Реализация мероприятий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок- 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обучение по охране труда (руководителей и специалистов) – 70 человек |  | Обучение по охране труда (руководителей и специалистов) – 70 человек |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осуществление мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 100,0% |  | Осуществление мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 100,0% |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: 3.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Севского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Задача № 6 муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Севского муниципального района |  | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка |  | Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка |  |  | + |  |  |  | 1 60,0% |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности за счет средств бюджета Севского муниципального района Брянской области, выделяемых комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Севского муниципального района -1едениц |  | рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности за счет средств бюджета Севского муниципального района Брянской области, выделяемых комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Севского муниципального района -1едениц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципального имущества Севского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Севского муниципального района, приватизация которого целесообразна – 100,0% |  | Доля муниципального имущества Севского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Севского муниципального района, приватизация которого целесообразна – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Динамика поступлений в бюджет Севского муниципального района Брянской области доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом - 102,3% |  | Динамика поступлений в бюджет Севского муниципального района Брянской области доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом - 102,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Динамика поступлений в бюджет Севского муниципального района Брянской области доходов от сдачи в аренду земельных участков, участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом - 102,1% |  | Динамика поступлений в бюджет Севского муниципального района Брянской области доходов от сдачи в аренду земельных участков, участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом – 95,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ - % |  | Реализация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ - % |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: 4. Создание условий для устойчивого функционирования и развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Задача № 7 муниципальной программы: Реализация отдельных мероприятий в области сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства – 227,7 единиц на 10 тыс. человек населения |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства – 227,7 единиц на 10 тыс. человек населения |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 17,5% |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 17,5% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Реализация бизнес - проектов по итогам исполнения мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства – 1 единиц |  | Реализация бизнес - проектов по итогам исполнения мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства – 1 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: 5. Предоставление мер социальной поддержки социальных гарантий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Задача № 8 муниципальной программы: Социальная защита населения, имеющего льготный статус |  | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Севского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в пределах потребности 100,0% |  | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Севского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в пределах потребности 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0% |  | 4 |  |  |
| Цель муниципальной программы: 6.Реализация единой муниципальной политики на территории Севского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Задача № 9 муниципальной программы: Осуществление муниципальной поддержки граждан в улучшении жилищных условий |  | Обеспечение жильём молодых семей, кол-во семей (не менее) – 1едениц |  | Обеспечение жильём молодых семей, кол-во семей (не менее) – 1едениц |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  | 4 |  |  |
| Цель муниципальной программы: 7.Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Задача № 10 муниципальной программы: Укрепление общественного порядка и обеспечение безопасности, вовлечение в эту деятельность муниципальных органов власти, общественных формирований и населения |  | Выполнение планов обучения дежурно - диспетчерского персонала в УМЦ по ГОЧС Брянской области – 100,0% |  | Выполнение планов обучения дежурно - диспетчерского персонала в УМЦ по ГОЧС Брянской области – 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение планов практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области – 100,0% |  | Выполнение планов практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень детской преступности – 2 единиц |  | Уровень детской преступности – 2 единиц |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень наркозаболеваемости (доля лиц больных наркоманией, в расчете на 1000 человек населения) – 2,2 человек на 1000 человек населения |  | Уровень наркозаболеваемости (доля лиц больных наркоманией, в расчете на 1000 человек населения) – 2,2 человек на 1000 человек населения |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение мероприятий по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций – 100,0% |  | Исполнение мероприятий по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: 8. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Задача № 11 муниципальной программы: Повышение доступности и качества представления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей |  | Степень реализации мероприятий по организации дополнительного образования – 100,0% |  | Степень реализации мероприятий по организации дополнительного образования – 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  | 3 |  |  |
| 12. |  |  | Задача № 12 муниципальной программы: Реализация мероприятий молодежной политики |  | Доля несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, посещающих кружки и секции, от числа несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП – 32,7 процентов |  | Доля несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, посещающих кружки и секции, от числа несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП – 17,0 процентов |  |  | - |  |  |  | 1 0,0% |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в районных спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях от числа населения в возрасте от 7 до 35 лет– 37,0 процентов |  | Доля несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в районных спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях от числа населения в возрасте от 7 до 35 лет– 35,0 процентов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: 9.Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Севском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Задача № 13 муниципальной программы: Реализация мероприятий по повышению качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг |  | Создание и развитие многофункционального центра по предоставлению государственных (муниципальных) услуг -1 единиц |  | Создание и развитие многофункционального центра по предоставлению государственных (муниципальных) услуг -1 единиц |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  | 3 |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: 10.Обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Задача № 14 муниципальной программы: - Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками |  | Выполнение уровня параметров перевозок и расписания движения транспортных средств - 100,0 % |  |  | Выполнение уровня параметров перевозок и расписания движения транспортных средств - 100,0% |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  |  | 3 |  |  |
|  | 15. | Задача №15 муниципальной программы: Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками |  | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 100,0% |  |  | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 100,0% |  | + |  |  |  | 3 100,0% |  |  | 3 |  |  |
|  | Цель муниципальной программы 11.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  | Задача № 16 муниципальной программы: Популяризация массового и профессионального спорта, создание эффективной системы физического воспитания, ориентированного на обеспечение развития детей и подростков |  | Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения, проживающего в районе -11,7% |  | Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения, проживающего в районе – 38,0 % |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля занимающихся в спортивных секциях от числа населения, проживающего в районе – 8,8% |  | Доля занимающихся в спортивных секциях от числа населения, проживающего в районе – 9,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спортивно-оздоровительные комплексы – 100,0% |  | Спортивно-оздоровительные комплексы – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Развитие материально технической базы муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта – 100,0% |  | Развитие материально технической базы муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: 12.Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства и сохранение культурного и исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  | Задача № 17 муниципальной программы: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности -100,0% |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности -100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0% |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Севского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом) – 9,0% |  | Увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Севского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом) – 9,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение посещаемости в библиотечных учреждениях района (по сравнению с предыдущим годом) – 2,8% |  | Увеличение посещаемости в библиотечных учреждениях района (по сравнению с предыдущим годом) – 2,9% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа – 100,0% |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 3,0% |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 3,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) - 0,7% |  | Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) - 0,7% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поддержка отрасли культуры – 100,0% |  | Поддержка отрасли культуры – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия - 100,0% |  | Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия - 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. 19. |  | Задача № 18 муниципальной программы: Реализация мер социальной поддержки работников культуры |  | Фактический уровень реализации мер социальной поддержки работников культуры – 100,0% |  | Фактический уровень реализации мер социальной поддержки работников культуры – 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0% |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Задача № 19 муниципальной программы: Реализация мероприятий по проведению работ по ремонту, реставрации, благоустройству воинских захоронений |  | Степень реализации мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия – 100,0% |  | Степень реализации мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия – 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0% |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Реализация федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" - 100,0% |  | Реализация федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" - 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация и содержание мест захоронения – 100,0% |  | Организация и содержание мест захоронения – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: 13.Обеспечение выполнения и создание условий для проведения на уровне района единой муниципальной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  | Задача № 20 муниципальной программы: Обеспечение проведение мероприятий, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, с целью создание благоприятных условий граждан |  | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме – 100,0% |  | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме – 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой – 100,0% |  | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой – 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полнота и своевременность уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления– 100,0% |  | Полнота и своевременность уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления– 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства– 100,0% |  | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства– 100,0% |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. |  | Задача № 21 муниципальной программы: Региональный проект «Творческие люди (Брянская область) |  | Исполнение мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры – 100,0% |  | Исполнение мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры – 100,0% |  |  | + |  |  |  | 3 100,0 % |  | 4 |  |  |
|  | 22. |  | Задача № 22 муниципальной программы: Региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)» |  | Исполнение мероприятия "Спорт-норма жизни (Брянская область)" – 100,0% |  | Исполнение мероприятия "Спорт-норма жизни (Брянская область)" – 100,0% |  |  | + |  |  |  | 2 90,77% |  | 3 |  |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2024-2026 годы)". число оцениваемых задач - 2. Индикаторов - 8, оцениваемых - 8 (Выполнено - 8). (Финансовое управление администрации Севского муниципального района).. |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | R=3xN 6=3x2 6=6 Плановая эффектив ность Реализация программы признается целесообраз ной |  |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Севского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Севского муниципального района путем путем проведения сбалансированности финансовой политики. | Объем муниципального внутреннего долга Севского муниципального района по состоянию на конец отчетного периода, 0 рублей |  | Объем муниципального внутреннего долга Севского муниципального района по состоянию на конец отчетного периода, 0 рублей |  |  |  | + |  |  | 3 100,0 % | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района, не более 0,1 % |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района, 0 % |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, не более 30% |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, 4,9% |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, не менее 90% |  | Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, 97,6 % |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение опубликования (обнародования) в информационном бюллетене МО "Севский муниципальный район" и в сети"Интернет" информации о системе управления муниципальными финансами Севского муниципального района, 100 %. | Обеспечение опубликования (обнародования) в информационном бюллетене МО "Севский муниципальный район" и в сети "Интернет" информации о системе управления муниципальными финансами Севского муниципального района, 100 % |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. | Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях, не менее 90,0 % |  | Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма межбюджетного регулирования при сопоставимых условиях, 9,8% |  |  |  | + |  |  | 3 100,0% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, ≤ 4 раза |  | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 1,1 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение дифференциации муниципальных образований по уровню расчетной бюджетной обеспеченности, не более чем в 1,7 раза |  | Обеспечение дифференциации муниципальных образований по уровню расчетной бюджетной обеспеченности, 1,4 раза |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование задачи государственной программы | Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области |  | Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов |  | Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов | Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные программой | предложенные к анализу |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Развитие образования Севского муниципального района 2024-2026 годы)» Число оцениваемых задач – 8 Индикаторов – 11, оцениваемых – 11 (выполнено - 10) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 24 |  | 29 | R>3xN 29>3x8 29>24 Эффектив ность выше плановой Реализация программы признается целесообраз ной |
|  | Цель муниципальной программы 1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Севского муниципального района | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов не более 3 % | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов не более 3 % | + | 3 100% | 4 |  |
| 2. | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников 97% | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников 100% | + | 3 100% | 4 |  |
|  |  | Соотношение количества компьютеров приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях должно быть 15% | Соотношение количества компьютеров приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях должно быть 15% | + |  |  |  |
| 3. | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер муниципальной поддержки работников образования | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должна быть не менее 100 % | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области составила не менее 100 % | + | 3 100% | 4 |  |
|  |  | Доля учителей, имеющих в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей должна быть не ниже 97 % | Доля учителей, имеющих в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составила 97 % | + |  |  |  |
|  |  | Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей должна быть не ниже 97 % | Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей составила 97 % | + |  |  |  |
| 4. | Повышение безопасности дорожного движения | Охват детей школьного возраста профилактическими мероприятиями, направленными на безопасность дорожного движения 100% | Охват детей школьного возраста профилактическими мероприятиями, направленными на безопасность дорожного движения 100% | + | 3 100% | 4 |  |
| 5. | Реализация мероприятий молодежной политики | Увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей 20% | Увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей 20% | + | 3 (100%) | 4 |  |
| 6. | Реализация мероприятий по проведение оздоровительной кампании детей и обучающихся | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха 37% | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха 37% | + | 0 100% | 4 |  |
| 7. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)» | Охват детей школьного возраста вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направленными на гражданское и патриотическое воспитание 100% | Охват детей школьного возраста вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направленными на гражданское и патриотическое воспитание 100% | + | 3 100% | 4 |  |
| 8. | Региональный проект "Успех каждого ребенка (Брянская область)" | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 100% | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 98,4% | + | 00% | 1 |  |

| Начальник отдела экономики, организации торговли, бытовых услуг и муниципального контроля Ю.С. Володина |  |  |
| --- | --- | --- |