
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Севского муниципального района 
 от 24.06.2026 № 510


Техническое задание
на разработку инвестиционной программы МУП «Севский водоканал» в сфере водоснабжения Севского муниципального района Брянской области на период с 2027 по 2029 годы

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Севский водоканал" в сфере водоснабжения Севского муниципального района Брянской области  на период с 2027 по 2029 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления администрации Севского муниципального  района Брянской области от 13.12.2024 № 1085 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Севское городское поселение"  Севского муниципального района Брянской области до 2035 года.

1.2. Целью разработки инвестиционной программы МУП «Севский водоканал» в сфере водоснабжения Севского муниципального района Брянской области на период с 2027 по 2029 годы (далее – инвестиционная программа) является повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

1.3. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются: 
     	а) обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации системы водоснабжения; 
     	 б) достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.  

1.4. Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учетом установленных настоящим Техническим заданием показателей и мероприятий по их достижению, а также с учетом необходимости обеспечения подключаемых объектов и нагрузок, указанных в настоящем Техническом задании.

2. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Общая нагрузка, м3/сут.
	Срок подключения с распределением по годам, м3/сут.

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Примечание: подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.
3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение на 2027 г.
	Плановые значения с распределением по годам

	
	
	
	
	2028
	2029

	1. Показатели качества питьевой воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
	%
	19,61
	19,61
	19,61

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	16,07
	16,07
	16,07

	2. Показатели надежности и бесперебойности централизованным систем водоснабжения

	2.1
	Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед. / км
	0,74
	0,74
	0,74

	3. Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	8,84
	8,84
	8,84

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт/ м3
	1,70
	1,70
	1,70

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
	кВт/ м3
	0
	0
	0



4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

    	4.1. показатели качества питьевой воды:
	№ п/п
	Наименование показателя / мероприятия
	Ед.
изм.
	Плановое значение на 2027 г.
	Плановые значения с распределением по годам

	
	
	
	
	2028
	2029

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	19,61
	19,60
	19,59

	1.1
	Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий:
	%
	
	
	

	1.2
	Реконструкция  водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции
	
	19,61
	
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского
	
	
	19,60
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого
	
	
	
	19,59

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	16,07
	16,06
	16,05

	2.1
	Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий:
	%
	
	
	

	2.2
	Реконструкция  водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции
	
	16,07
	
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского
	
	
	16,06
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого
	
	
	
	16,05

	
	Реконструкция системы водоснабжения  в д. Подлесные Новоселки  Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни
	
	
	
	16,05



  
 4.2. показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения:
	№ п/п
	Наименование показателя / мероприятия
	Ед.
изм.
	Плановое значение на 2027 г.
	Плановые значения с распределением по годам

	
	
	
	
	2028
	2029

	1
	Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед. / км
	0,74
	0,73
	0,72

	1.1
	Изменение показателя за счет выполнения следующих мероприятий:
	ед. / км
	
	
	

	1.2
	Реконструкция  водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции
	
	0,74
	
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского
	
	
	0,73
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого
	
	
	
	0,72

	
	Реконструкция системы водоснабжения  в д. Подлесные Новоселки  Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни
	
	
	
	0,72


 
4.3. показатели энергетической эффективности:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение на 2027 г.
	Плановые значения с распределением по годам

	
	
	
	
	2028
	2029

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	8,84
	8,83
	8,82

	1.1
	Изменений показателя за счет выполнения следующих мероприятий:
	%
	
	
	

	1.2
	Реконструкция  водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции
	
	8,84
	
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского
	
	
	8,83
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого
	
	
	
	8,82

	2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт/ м3
	1,70
	1,69
	1,68

	2.1
	Изменения показателя за счет выполнения следующих мероприятий:
	кВт/ м3
	
	
	

	2.2
	Реконструкция  водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции
	
	1,70
	
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского
	
	
	1,69
	

	
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого
	
	
	
	1,68

	
	Реконструкция системы водоснабжения  в д. Подлесные Новоселки  Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни
	
	
	
	1,68



5. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению роста и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:
 	  а) Предусмотреть порядок и средства ликвидации возможного загрязнения системы водоснабжения. 
  	 б) Обеспечение водозабора резервным источником электроснабжения.

6. В инвестиционной программе должны быть конкретизированы мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, направленные на достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

7.Финансовые источники реализации инвестиционной программы:
1) средства бюджета Севского городского поселения Севского муниципального района Брянской области.

[bookmark: _GoBack]8.  Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения для обеспечения надежности водоснабжения г. Севска:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес (местоположение) объекта
	Основные характеристики мероприятий
	Срок реализации

	1
	Реконструкция  водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции
	г. Севск, ул. Розы Люксембург, от дома №15 до отдела полиции
	Реконструкция 
	2027

	2
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского

	г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Тургенева до ул. Володарского
	Реконструкция 
	2028

	3
	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого
	г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, от ул. Володарского до ул. Урицкого
	Реконструкция 
	2029

	4
	Реконструкция системы водоснабжения  в д. Подлесные Новоселки  Севского района Брянской области и строительство водонапорной башни 
	Севский район, д. Подлесные Новосёлки
	Реконструкция/
строительство
	2029



 
