	Отчет

	о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по итогам первого полугодия  2026 года

	"Реализация полномочий  высшего исполнительного органа местного самоуправления  (2026-2028 годы)»

	                                                Администрация Севского муниципального района



	Наименование
	Единица измерения
	Запланировано на отчетный период  (P)
	Исполнено   за отчетный период   (F)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Муниципальная программа   "Реализация полномочий   высшего исполнительного органа местного самоуправления  
(2026-2028 годы)»

	

	Цель муниципальной программы:

1.Эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления

	1.Задача муниципальной программы
Региональный проект, "Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезни животных (Брянская область)"

	Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней общих для человека и животных в части оборудования и содержания скотомогильников (биометрических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных
	


рублей
	384 050,00
	0,00

	Итого
	рублей
	384 050,00
	0,00

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	0,00

	Цель муниципальной программы:

1.Эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа  местного самоуправления

	2.Задача муниципальной программы
Создание условий для эффективной деятельности главы администрации муниципального района и администрации муниципального района

	Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального образования)
	рублей
	2 348 798,00
	1 010 271,00

	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	рублей
	31 088 143,86
	11 845 562,70

	Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
	рублей
	30 000,00
	14 329,00

	Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	рублей
	18 733 800,00
	8 780 428,09

	Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений  в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего финансового контроля
	рублей
	571 200,00
	281 708,00

	Итого
	рублей
	52 771 941,86
	21 932 298,79

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	41,56



	3. Задача муниципальной программы

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	рублей
	3 125 345,00
	1 032 179,14

	Итого
	рублей
	3 125 345,00
	1 032 179,14

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	33,03

	4. Задача муниципальной программы

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный  уровень

	Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
	рублей
	766 676,00
	326 996,40

	Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий)
	рублей
	766 676,00
	360 471,21

	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству   (содержание органов по опеке и попечительству)
	рублей
	1 150 014,00
	430 679,75

	Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
	рублей
	116 400,00
	30 600,00

	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; подготовка граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан)
	рублей
	36 000,00
	0,00

	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям)
	рублей
	9 547 686,00
	3 905 659,15

	Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	рублей
	76 668,00
	0,00

	Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
	рублей
	383 338,00
	138 170,84

	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	рублей
	70 512,00
	70 512,00

	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	рублей
	40 754 267,40
	12 304 471,00

	Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних,  организации деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состовлять протоколы об административных правонарушений (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)
	рублей
	200,00
	0,00

	Итого
	рублей
	53 668 437,40
	17 567 560,35

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	32,73

	Цель муниципальной программы:

2.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Севского муниципального района

	5. Задача муниципальной программы:

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Севского муниципального района

	Установление и описание местоположения границ территориальных зон
	     рублей
	1 770 578,79
	0,00

	Итого
	рублей
	1 770 578,79
	0,00

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	                                                                                         0,00

	Цель муниципальной программы:

3. Создание условий для устойчивого  функционирования и развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства

	6. Задача муниципальной программы:

Реализация  отдельных мероприятий в области сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства

	Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселённые и отдалённые сельские населённые пункты за счёт средств Севского муниципального района Брянской области
	рублей
	200 000,00
	55 665,00

	Итого
	рублей
	200 000,00
	55 665,00

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	27,83


	Цель муниципальной программы:

4. Предоставление мер социальной поддержки социальных гарантий

	7.Задача муниципальной программы

Социальная защита населения, имеющего льготный статус

	

	

	Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
	рублей
	2 050 300,00
	845 855,00

	Итого
	рублей
	2 050 300,00
	845 855,00

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	41,25

	Цель муниципальной программы:

6.Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений

	8.Задача муниципальной программы:

Укрепление общественного порядка и обеспечение безопасности, вовлечение в эту деятельность муниципальных органов власти, общественных формирований и населения

	Единые дежурно-диспетчерские службы
	рублей
	5 302 600,00
	2 194 953,14

	Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	рублей
	205 800,00
	0,00

	Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
	рублей
	26 700,00
	2 735,30

	Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
	рублей
	48 800,00
	15 200,00

	Итого
	      рублей
	5 583 900,00
	2 212 888,44

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	39,63


	 Цель муниципальной программы: 

8.Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Севском муниципальном районе

	9.Задача муниципальной программы:

Повышение доступности и качества представления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей

	Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей
	рублей
	6 430 540,00
	2 905 238,04

	 Итого
	рублей
	6 430 540,00
	2 905 238,04

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	45,18

	10.Задача муниципальной программы:

Реализация мероприятий по повышению качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг

	Реализация мероприятий по повышению качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг
	рублей
	5 330 300,00
	2 467 317,08

	Итого
	рублей
	5 330 300,00
	2 467 317,08

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	46,29

	Цель муниципальной программы:

7. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики

	11.Задача муниципальной программы:

Реализация мероприятий молодежной политики

	Реализация мероприятий молодежной политики
	рублей
	107 000,00
	36 797,00

	Итого
	рублей
	107 000,00
	36 797,00

	% исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	34,39

	Цель муниципальной программы:

9. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения

	12.Задача муниципальной программы:

Развитие и модернизация  сети автомобильных дорог общего пользования муниципального и местного значения

	Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности
	     рублей
	17 650 136,15
	5 203 092,77

	Итого
	     рублей
	17 650 136,15
	5 203 092,77

	% исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	29,48

	Цель муниципальной программы:
10.Обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса

	13.Задача муниципальной программы:

Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками

	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	рублей
	5 151 100,00
	1 633 939,50

	Мероприятия по обеспечению функционирования комплекса "Безопасный город"
	рублей
	50 900,00
	21 180,65

	Уплата налогов сборов и иных обязательных платежей
	рублей
	34 700,00
	20 178,00

	 Итого
	рублей
	5 236 700,00
	1 675 298,15

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	31,99

	Цель муниципальной программы:

11.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

	Задача муниципальной программы:

14. Популяризация массового и профессионального спорта, создание эффективной системы физического воспитания, ориентированного на обеспечение развития детей и подростков

	Организации дополнительного образования
	рублей
	5 721 782,00
	2 804 232,02

	Спортивно-оздоровительные комплексы
	рублей
	1 029 100,00
	383 035,77

	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
	рублей
	243 000,00
	23 275,00

	Итого
	рублей
	6 993 882,00
	3 210 542,79

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	45,90

	Цель муниципальной программы:

12.Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства и сохранение культурного и исторического наследия

	15.Задача муниципальной программы:

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям

	Библиотеки
	рублей
	14 872 496,71
	6 570 411,08

	Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы
	рублей
	18 380 824,00
	7 652 491,38

	Мероприятия по развитию культуры
	рублей
	311 000,00
	36 889,40

	Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечений услугами организаций культуры
	рублей
	6 387 736,00
	2 615 951,89

	Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений
	рублей
	4 434 427,00
	2 218 057,72

	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50000 человек
	рублей
	5 714 038,38
	1 386 520,00

	Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия
	рублей
	90 000,00
	0,00

	Государственная поддержка отрасли культуры
	рублей
	104 329,29
	104 329,29

	Создание доступной среды для граждан-инвалидов
	рублей
	30 000,00
	0,00

	Итого
	рублей
	       50 324 851,38
	20 584 650,76

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	40,90

	16.Задача муниципальной программы 

Реализация мер социальной поддержки работников культуры

	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
	рублей
	18 000,00
	9 000,00

	Итого
	рублей
	18 000,00
	9 000,00

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	50,00

	17.Задача муниципальной программы 

Реализация мероприятий по проведению работ по ремонту, реставрации, благоустройству воинских захоронений

	Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия
	рублей


	50 000,00
	0,00

	Итого
	рублей
	50 000,00
	0,00

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	0,00

	13.Цель муниципальной программы:
Обеспечение выполнения и создание условий для проведения на уровне района единой муниципальной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории района

	18.Задача  муниципальной программы:
Обеспечение проведение мероприятий, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, с целью создание благоприятных условий граждан

	Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
	рублей
	97 300,00
	57 214,59

	Итого
	рублей
	97 300,00
	57 214,59

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	58,80

	Цель муниципальной программы:

5.Реализация единой муниципальной политики на территории Севского муниципального района

	19.Задача  муниципальной программы:

Осуществление муниципальной поддержки граждан в улучшении жилищных условий

	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	рублей
	2 024 517,60
	2 024 517,60

	Итого
	рублей
	2 024 517,60
	2 024 517,60

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,00


	11.Задача  муниципальной программы:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства и сохранение культурного  и исторического наследия

	20.Задача  муниципальной программы:

Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)"

	Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры
	рублей
	0,00
	0,00

	Создание и (или) модернизация инфраструктуры в сфере культуры муниципальной собственности
	рублей
	0,00
	0,00

	Государственная поддержка отрасли культуры (Приобретение музыкальных иструментов, оборудования и материалов, реконструкция и капитальных ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры)
	рублей
	0,00
	0,00

	Итого
	рублей
	0,00
	0,00

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	0,00

	Цель муниципальной программы:

10.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

	21. Задача  муниципальной программы:                                                                                                                                                                             Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы спорта"

	Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы спорта"
	рублей
	113 993 683,79
	16 136 536,35

	Итого
	рублей
	113 993 683,79
	16 136 536,35

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	14,15

	Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной  программы «Реализаций полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления  (2026-2028 годы)»

	Наименование показателя     (индикатора)
	Единица  измерения
	запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)
	достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)

	Наименование подпрограммы муниципальной программы 
«Выполнение функций администрации муниципального района (2026– 2028 годы)»

	Цель муниципальной программы:

1.Эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа  местного самоуправления

	Задача № 1 муниципальной программы:

Региональный проект, "Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных (Брянская область)"

	Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезний животных, их лечение, защита населения от болезней общих для человека и животных в части оборудования и содержания скотомогильников (биометрических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области
	


процентов
	100,0
	0,00

	Итого
	  процентов
	1
	                 0

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	0,0

	Цель муниципальной программы:

1.Эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа  местного самоуправления

	2.Задача муниципальной программы
Создание условий для эффективной деятельности главы администрации муниципального района и администрации муниципального района

	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования(без учета субвенций)
	процентов
	29,7
	15,94

	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления  в расчете на одного жителя муниципального образования
	рублей

	2514
	1658,64

	Обеспечение мобилизационной          
готовности экономики в течение срока реализации муниципальной программы                      
	процентов
	100,0
	100,0

	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности
	процентов
	115,9
	114,7

	Осуществление мероприятий по  информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления
	процентов
	100,0
	100,0

	Итого
	
	5
	3

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	60,0

	3. Задача муниципальной программы

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

	4. Задача муниципальной программы

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный  уровень

	Сокращение доли несовершеннолетних,  
состоящих на учете в комиссиях по    делам несовершеннолетних и защите    их прав          
	процентов
	0,31
	1,23

	Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области
	
процентов
	             100,0
	100,0

	Фактический уровень обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
	процентов
	100,0
	100,0

	Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  от общей численности детского населения         


	процентов
	0,07
	0,07

	Доля детей, оставшихся    
без попечения родителей, переданных  на воспитание в семьи граждан        
Российской Федерации, постоянно      проживающих на территории Российской Федерации     
	процентов
	100,0
	100,0

	Обучение по охране труда (руководителей и специалистов)
	человек
	70
	50

	Осуществление  мероприятий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, процентов
	процентов
	
100,0
	100,0

	Осуществление мероприятий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	процентов
	100,0


	100,0

	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	процентов
	100,0
	100,0

	Итого
	
	9
	8

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	88,89

	Цель муниципальной программы:

2.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Севского муниципального района

	5. Задача муниципальной программы:

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Севского муниципального района

	Доля муниципального имущества     
Севского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству   муниципального имущества Севского муниципального района, приватизация которого целесообразна
	процентов
	100,0
	100,0

	Итого
	
	1
	1

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	                                                                                         100,0

	Цель муниципальной программы:

3. Создание условий для устойчивого  функционирования и развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства

	6. Задача муниципальной программы:

Реализация  отдельных мероприятий в области сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства

	Реализация бизнес - проектов по итогам исполнения мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства
	Единиц
	1
	0

	Итого
	
	1
	0

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	0,0



	Цель муниципальной программы:

4. Предоставление мер социальной поддержки социальных гарантий

	7.Задача муниципальной программы

Социальная защита населения, имеющего льготный статус

	

	

	Обеспечение гарантированной на законодательном уровне  компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Севского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности)в пределах потребности
	процентов
	100,00
	41,26

	Итого
	
	1
	0

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	0,0

	Цель муниципальной программы:

6.Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений

	8.Задача муниципальной программы:

Укрепление общественного порядка и обеспечение безопасности, вовлечение в эту деятельность муниципальных органов власти, общественных формирований и населения

	 Выполнение планов обучения дежурно -  диспетчерского персонала в УМЦ по ГОЧС Брянской области
	процентов
	100,0
	100,0

	Выполнение планов практической стажировки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области
	процентов
	100,0
	100,0

	Исполнение мероприятий по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
	процентов
	100,0
	100,0

	Реализация мероприятий по созданию и содержанию запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	процентов
	100,0
	100,0

	Итого
	     
	4
	4

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0



	 Цель муниципальной программы: 

8.Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Севском муниципальном районе

	9.Задача муниципальной программы:

Повышение доступности и качества представления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей

	10.Задача муниципальной программы:

Реализация мероприятий по повышению качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг

	Создание и развитие многофункционального центра по предоставлению государственных (муниципальных) услуг
	единиц
	                 1
	1

	Итого
	
	1
	1

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	Цель муниципальной программы:

7. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики

	11.Задача муниципальной программы:

Реализация мероприятий молодежной политики

	Доля несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, посещающих кружки и секции, от числа несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП
	процентов
	32,7
	42,8

	Итого
	
	1
	1

	% исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	Цель муниципальной программы:

9. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения

	12.Задача муниципальной программы:

Развитие и модернизация  сети автомобильных дорог общего пользования муниципального и местного значения

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт        
	      м2
	22700
	4675,5

	Итого
	
	1
	0

	% исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	0,0

	Цель муниципальной программы:
10.Обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса

	13.Задача муниципальной программы:

Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками

	Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района
	
процентов


	0,8
	0,8

	Выполнение уровня параметров перевозок и расписания движения транспортных средств  
	процентов


	100,0
	100,0

	 Итого
	
	2
	2

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	Цель муниципальной программы:

11.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

	Задача муниципальной программы:

14. Популяризация массового и профессионального спорта, создание эффективной системы физического воспитания, ориентированного на обеспечение развития детей и подростков

	Доля систематически занимающихся  физической культурой и спортом от числа населения, проживающего в районе
	процентов
	11,7
	53,4

	Доля  занимающихся в спортивных секциях от числа населения, проживающего в районе
	процентов
	8,8
	9,1

	Итого
	
	2
	2

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	Цель муниципальной программы:

12.Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства и сохранение культурного и исторического наследия

	15.Задача муниципальной программы:

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям

	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
	процентов
	
100,0
	100,0

	Увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Севского муниципального района (по сравнению с предыдущим годом)
	процентов
	
9,0
	9,0

	Увеличение посещаемости в библиотечных учреждениях района (по сравнению с предыдущим годом)
	тыс. чел.
	
2,8
	1,72

	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
	процентов
	100,0
	100,0

	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	процентов
	3,0
	3,0

	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по  сравнению с предыдущим  годом) 
	процентов
	0,7
	0,7

	Итого
	
	6
	5

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	83,33

	16.Задача муниципальной программы 

Реализация мер социальной поддержки работников культуры

	Фактический уровень реализации мер социальной поддержки работников культуры
	процентов
	100,0
	100,0

	Итого
	
	1
	1

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	17.Задача муниципальной программы 

Реализация мероприятий по проведению работ по ремонту, реставрации, благоустройству воинских захоронений

	Степень реализации мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия
	процентов
	100,0
	100,0

	Итого
	
	1
	1

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,00

	13.Цель муниципальной программы:
Обеспечение выполнения и создание условий для проведения на уровне района единой муниципальной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории района

	18.Задача  муниципальной программы:
Обеспечение проведение мероприятий, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, с целью создание благоприятных условий граждан

	Полнота и своевременность уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
	процентов
	100,0
	100,0

	Итого
	
	1
	1

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	Цель муниципальной программы:

5.Реализация единой муниципальной политики на территории Севского муниципального района

	19.Задача  муниципальной программы:

Осуществление муниципальной поддержки граждан в улучшении жилищных условий

	Обеспечение жильём  молодых семей, кол-во семей (не менее)
	человек
	1
	1

	Итого
	
	1
	1

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	11.Задача  муниципальной программы:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства и сохранение культурного  и исторического наследия

	20.Задача  муниципальной программы:

Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)"

	Цель муниципальной программы:

10.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

	21. Задача  муниципальной программы:                                                                                                                                                                             Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы спорта"

	Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы спорта"
	рублей
	100,0
	100,0

	Итого
	
	1
	1

	%  исполнения  запланированных  бюджетных ассигнований
	100,0

	

	Итого муниципальная программа  "Реализация полномочий   высшего исполнительного органа местного самоуправления (2025 - 2027 годы)»
	40
	32

	%  достижения запланированных значений показателей
	80,0


Начальник отдела экономики, организации торговли, бытовых услуг и муниципального
контроля   Е.В. Косенкова 8(48356) 9-18-15
