Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальных  программ Севского муниципального  района
 по итогам 1 полугодия 2026 года

Во исполнение постановления администрации Севского муниципального района от 12.05.2015 № 361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севского муниципального района» (в редакции от 27.07.2015 № 557, от 24.11.2015 № 875, от 25.12.2015 № 973, от 24.08.2016 №737, от 07.11.2017 № 822) проведен мониторинг реализации   муниципальных программ «Реализация полномочий высшего исполнительного органа местного самоуправления (2026-2028 годы)», «Развитие образования Севского муниципального района (2026-2028 годы)», «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2026-2028 годы)» ответственными исполнителями и соисполнителями.

      Муниципальная программа «Реализация полномочий высшего   исполнительного органа местного самоуправления (2026-2028 годы)»  утверждена постановлением администрации Севского муниципального района от  25.12.2025  № 1031( в ред. от 20.02.2026 №123, от 01.04.2026 №249) (далее - программа).

      На реализацию мероприятий программы в 2026 году запланировано       327 811 463,97 рублей.
       Кассовые расходы мероприятий программы за первое полугодие 2026 года составили 97 956 651,85 рублей (29,88 % к запланированным).
По ряду мероприятий в отчетном периоде отсутствует исполнение по объективным причинам, в том числе – реализация мероприятия намечена на второе полугодие 2026 года.

      В рамках реализации мероприятий муниципальной программы своевременно и качественно подготовлены проекты двух решений районного Совета народных депутатов, постановления администрации муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127).

Достижение целевых значений  показателей, характеризующих    решение задач муниципальной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа  местного самоуправления (2025-2027 годы)» за первое полугодие 2026 года   составляет 80,0 %.

Из запланированных сорока целевых показателей  реализации муниципальной  программы за первое полугодие 2026 года оценивается тридцать восемь (две – нулевые по причине начала финансирования мероприятия во втором полугодие 2026 года) отмечается достижение, в том числе по полугодовым планам, по тридцати двум. Недовыполнение показателей отчасти объясняется завышенными прогнозными ожиданиями, которые подлежат корректировке. По остальным показателям ответственными исполнителями будет активизирована работа  во втором полугодии 2026 года с целью достижения запланированного уровня по итогам 2025 года.

	             Муниципальная программа «Развитие образования Севского муниципального района» (2026-2028 годы) утверждена постановлением администрации Севского муниципального района от 26.12.2025 № 1037 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Севского муниципального района от  20.02.2026  №  118, от  02.04.2026  №  250) (далее – программа). 

       На реализацию мероприятий программой в 2026 году запланировано 340 112 615,00  рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23 782 387,29 руб., областного бюджета – 222 770 128,35 руб., муниципального бюджета -   93 560 099,36 руб.

       Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2026 года составили 170 017 414,55  рублей (49,99 % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета –13 767 772,65 руб. (57,89% к запланированным), областного бюджета – 110 510 169,74 руб. (49,61% к запланированным), муниципального бюджета –45 739 472,16 руб. (48,89% к запланированным). 

       За 1 полугодие 2026 года в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

       Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления,  исполнение 46,29%;

       Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, исполнение 47,89%;


Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, исполнение  51,23%;

       Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях  и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования), исполнение 46,20 %;


Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих   основную общеобразовательную программу дошкольного образования, исполнение   22,64%;

       Дошкольные образовательные организации, исполнение 48,61 %;

       Общеобразовательные организации, исполнение  50,97%;

       Организации дополнительного образования,   исполнение 86,59 %;

       Учреждение психолого-медико-социального сопровождения,  исполнение 40,18 %;

        Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования, исполнение 30,25 %;


Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, исполнение 36,54 %;

Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей, исполнение 46,10%;

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, исполнение 0 %;

          
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области, исполнение 45,72%.

        Мероприятия по развитию образования, исполнение 0,00%;  


Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала, исполнение 78,07 %;                 
        Мероприятие по работе с детьми и молодежью, исполнение 12,52 %;

        Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, исполнение   29,21 % ;

       Повышение безопасности дорожного движения, исполнение 34 ,40 %;

       Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, исполнение 65,66%;


Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, исполнение 56,39 %;

 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях   58,75 %.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, исполнение 64,41 %.

     
Для достижения  цели муниципальной программы  решаются  следующие задачи:
            - Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Севского муниципального района;

            - Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей;

            - Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер муниципальной поддержки работников образования;

            - Реализация мероприятий   молодежной политики;

            - Повышение безопасности дорожного движения;

            - Реализация мероприятий по проведению оздоровительной компании детей.


   - Региональный проект «Все лучшее детям «(Брянская область);

             - Региональный проект «Педагоги и наставники»
Целевое значение показателя «Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов»,  при  запланированном  показателе   3 % за 1 полугодие 2026 года  составило 3 %.

Целевое значение показателя «Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам», в общей численности школьников, при  запланированном  показателе   100 % за 1 полугодие 2026 года  составило 100 %.

Целевое значение показателя «Соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»,  при  запланированном  показателе   16 % за 1 полугодие 2026 года  составило 16 %.

Целевое значение показателя «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области», при  запланированном  показателе 100 % за 1 полугодие 2026 года  составило 100 %.


 Целевое значение показателя «Доля учителей, имеющих в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности», в общей численности учителей  при  запланированном  показателе 97 % за 1 полугодие 2026 года  составило 97 %.

 
Целевое значение показателя «Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами», в общей численности учителей, при  запланированном  показателе 98 % за 1 полугодие 2026 года  составило 98 %.  

 Целевое значение показателя «Увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей», при  запланированном  показателе 22 % за 1 полугодие 2026 года  составило 22 %.

Целевое значение показателя «Увеличение охвата детей школьного возраста профилактическими мероприятиями, направленными на безопасность дорожного движения», при  запланированном  показателе   100 % за 1 полугодие 2026 года  составило 100 %. 

Целевое значение показателя «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха», при  запланированном  показателе   38 % за 1 полугодие 2026 года  составило 20 %.

Целевое значение показателя «Охват детей школьного возраста вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами направленными на гражданское и патриотическое воспитание .» при запланированном показателе   100 % за 1 полугодие 2026 года  составило 100 %. 

           В рамках указанных мероприятий программы, своевременно и качественно подготовлены постановления и распоряжения администрации Севского муниципального района, регулирующих образовательную деятельность. 

       Ежемесячно в установленные сроки составляются отчеты об исполнении муниципальной программы.

          Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2026-2028 годы)»  утверждена постановлением администрации Севского  муниципального района  от 29.12.2023 №897. (далее – программа). 

                  На реализацию мероприятий программы в 2026 году запланировано 17 216 559,00 рублей в том числе за счет средств  федерального бюджета – 0,00 рублей,  областного бюджета  - 820 900,00 рублей,   муниципального бюджета – 16 395 659,00 рублей.

             Кассовые расходы мероприятий программы за первое полугодие 2026 года составили 7 787 062,51 руб. (45,23  % к запланированным), в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей (0,0 % к запланированным), областного бюджета – 410 448,00 рублей (50,00 % к запланированным),  муниципального бюджета – 7 376 614,51 руб. (45,00% к запланированным).                          

            В 2026 году в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

                        1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (В рамках данного мероприятия осуществлялось   общее руководство организацией финансов на территории Севского муниципального района.  Расходы производились на содержание аппарата, имущества, уплату налогов, прочие расходы, связанные  с общегосударственным управлением) 

           На реализацию мероприятия  в 2026 году запланировано  10 835 659,00 рублей, в том числе за счет средств  муниципального бюджета –  10 835 659,00 рублей. Кассовые расходы мероприятия за первое полугодие 2026 года  составили   4 596 628,51 рублей (42,42  % к запланированным), в том числе за счет средств  муниципального бюджета – 4 596 628,51 рублей.

           2. Реализация  государственных полномочий Брянской  области  по расчету и предоставлению    дотаций  на выравнивание  бюджетной  обеспеченности поселений.   

         На реализацию мероприятия  в 1 полугодии  2026 года запланировано 

820 900,00 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –  820 900,00 рублей. Кассовые расходы мероприятия за 1 полугодие 2026 года  составили  410 448,00 рублей (50,0  % к запланированным), в том числе за счет средств  областного бюджета – 410 448,00 рублей.

            3. Поддержка мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

         На реализацию мероприятия  в  2026 году запланированы средства местного бюджета  в сумме  5 560 000,00 рублей. Кассовые расходы мероприятия за первое полугодие 2026 года  составили  2 779 986,00 рублей (50,0  % к запланированным).

             В рамках реализации указанных мероприятий программы проведена следующая работа:

             своевременно и качественно подготовлены  решения  районного Совета  народных депутатов,  постановления и распоряжения администрации  муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения.                  Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование отчетов об исполнении консолидированного бюджета Севского муниципального района,  отчетов  об исполнении  бюджета муниципального района.

            Муниципальный долг муниципального образования  на 1 января 2026 года   отсутствует. 

            По итогам первого полугодия 2026 года в муниципальных образованиях поселений Севского муниципального района  не выявлены факты превышения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований.

            Для укрепления собственной доходной базы Севского муниципального района ежеквартально проводится мониторинг уплаты налогов по социально-значимым предприятиям района.

            Достижение запланированных значений   показателей, характеризующих    решение задач   муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2026-2028 годы)»  за первое полугодие 2026 год   составляет    99,8  %.

            Достижение  запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи «Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Севского  муниципального  района путем проведения  сбалансированности финансовой политики»  муниципальной программы   «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2026-2028 годы)»     за  первое полугодие 2026 года составляет 42,42%.

            Достижение запланированных  целевых значений   показателей, характеризующих решение задачи  «Выравнивание  бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности  местных бюджетов»   муниципальной программы   «Управление муниципальными финансами Севского муниципального района (2026-2028 годы за  первое полугодие 2026 года составляет 50,00%.

            Из запланированных восьми  целевых показателей  реализации муниципальной  программы  по итогам первого полугодия 2026 года выполнено шесть. 

            Целевое значение  показателя «Объем муниципального  внутреннего долга Севского муниципального района»    за  первое полугодие 2026 года составляет   0 рублей  при запланированном показателе    0 рублей.

               Целевое значение показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец  отчетного   периода  в общем объеме расходов бюджета муниципального района»  при   запланированном показателе не более   0,1  %  за  первое полугодие 2026 года  составило  0 %.

             Целевое значение показателя «Отклонение фактического объема  налоговых и неналоговых доходов   за отчетный период от первоначального плана»   при  запланированном  показателе не более  30 %  за первое полугодие 2026 года  составило    -    54,7 %. 

            Целевое   значение  показателя   «Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках  муниципальных программ» при запланированном показателе  не   менее 90 %   за первое полугодие 2026 год    составило    75,9  %. 

             Целевое значение показателя  «Обеспечение  опубликования (обнародования)  в информационном  бюллетене  МО "Севский  муниципальный район" и в сети "Интернет" информации о системе управления  муниципальными финансами Севского муниципального района»  при запланированном показателе  100 %   за первое полугодие 2026 года  составило  100  %.    

              Целевое  значение показателя  «Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований  (с учетом  налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи  в рамках межбюджетных отношений) с применением механизма  межбюджетного регулирования  при сопоставимых условиях» при  запланированном показателе     не   менее 90 %  за первое полугодие 2026 года  составило  97,4  %. 
            Целевое значение показателя  «Повышение  эффективности  выравнивания бюджетной обеспеченности  муниципальных образований» при   запланированном показателе  ≤ 4   за  первое полугодие 2026 года  составило   1,6. 

            Целевое значение показателя   «Обеспечение дифференциации муниципальных образований  по уровню расчетной бюджетной обеспеченности»  при запланированном показателе не более чем в 1,7 раза    за первое полугодие 2026 года  составило    1,7.

              Оценка эффективности  достижения целей, решения задач муниципальной программы    осуществляется за отчетный период (финансовый год).
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