## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Шведчики | ул Новая,ретранслятор,ФОК,КРС,узел связи | 2017-08-01 10:00 | 2017-08-01 16:00 | Кап.ремонт КТП | Севский РЭС
Шведчики | ул Новая,ретранслятор,ФОК,КРС,узел связи | 2017-08-02 10:00 | 2017-08-02 16:00 | Кап.ремонт КТП | Севский РЭС
Шведчики | ул Новая,ретранслятор,ФОК,КРС,узел связи | 2017-08-03 10:00 | 2017-08-03 16:00 | Кап.ремонт РЛНД КТП | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,школа,арт.скважина,узел связи,магазин | 2017-08-01 10:00 | 2017-08-01 16:00 | Тех.освидетельствование КТП | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,школа,арт.скважина,узел связи,магазин | 2017-08-02 10:00 | 2017-08-02 16:00 | Тех.освидетельствование, регулировка привода РЛНД, измерение СЗУ, измерение изоляции | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина | 2017-08-03 10:00 | 2017-08-03 16:00 | Периодический осмотр ВЛ | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина | 2017-08-04 10:00 | 2017-08-04 16:00 | Периодический осмотр ВЛ | Севский РЭС
Троебортное | ул 1-я Молодежная , ул 2-я Молодежная , ул Бориса Прусакова , ул Новая , ул Центральная , ФАП,магазин,узел связи,школа | 2017-08-04 10:00 | 2017-08-04 16:00 | Тех.освидетельствование КТП | Севский РЭС
Юрасов Хутор | ул Королева , ул Мира ,магазин | 2017-08-03 10:00 | 2017-08-03 16:00 | Замена опор | Севский РЭС
Юрасов Хутор | ул Королева , ул Мира ,магазин | 2017-08-04 10:00 | 2017-08-04 16:00 | Замена опор | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,школа,магазин,узел связи,ФАП | 2017-08-07 10:00 | 2017-08-07 16:00 | Кап.ремонт КТП | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,школа,магазин,узел связи,ФАП | 2017-08-08 10:00 | 2017-08-08 16:00 | Кап.ремонт РЛНД КТП | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,школа,магазин,узел связи,ФАП | 2017-08-10 10:00 | 2017-08-10 16:00 | Тех.освидетельствование КТП | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,школа,магазин,узел связи,ФАП | 2017-08-11 10:00 | 2017-08-11 16:00 | Регулировка привода РЛНД, измерение СЗУ, измерение изоляции | Севский РЭС
Заречный | п Заречный | 2017-08-10 10:00 | 2017-08-10 16:00 | Периодический осмотр ВЛ | Севский РЭС
Заречный | п Заречный | 2017-08-11 10:00 | 2017-08-11 16:00 | Периодический осмотр ВЛ | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,школа,магазин,узел связи,ФАП | 2017-08-14 10:00 | 2017-08-14 16:00 | Тех.освидетельствование КТП | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,школа,магазин,узел связи,ФАП | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 16:00 | Тех.освидетельствование,регулировка привода РЛНД, измерение СЗУ, измерение изоляции | Севский РЭС
Заречный | п Заречный | 2017-08-14 10:00 | 2017-08-14 16:00 | Тех.освидетельствование,регулировка привода РЛНД, измерение СЗУ, измерение изоляции | Севский РЭС
Заречный | п Заречный | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 16:00 | Тех.освидетельствование,регулировка привода РЛНД, измерение СЗУ, измерение изоляции | Севский РЭС
Рабочий | ул Заречная , ул Лесная , ул Садовая , ул Центральная,школа,арт.скважина | 2017-08-14 10:00 | 2017-08-14 16:00 | Кап.ремонт ВЛ | Севский РЭС
Рабочий | ул Заречная , ул Лесная , ул Садовая , ул Центральная,школа,арт.скважина | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 16:00 | Кап.ремонт ВЛ | Севский РЭС
Рабочий | ул Заречная , ул Лесная , ул Садовая , ул Центральная,школа,арт.скважина | 2017-08-16 10:00 | 2017-08-16 16:00 | Кап.ремонт ВЛ | Севский РЭС
Рабочий | ул Заречная , ул Лесная , ул Садовая , ул Центральная,школа,арт.скважина | 2017-08-17 10:00 | 2017-08-17 16:00 | Кап.ремонт ВЛ | Севский РЭС
Рабочий | ул Заречная , ул Лесная , ул Садовая , ул Центральная,школа,арт.скважина | 2017-08-18 10:00 | 2017-08-18 16:00 | Кап.ремонт ВЛ | Севский РЭС
Голышина | с Голышина,арт.скважина,КРС,ДКУ,узел связи,школа | 2017-08-16 10:00 | 2017-08-16 16:00 | Тех.освидетельствование ВЛ | Севский РЭС
Голышина | с Голышина,арт.скважина,КРС,ДКУ,узел связи,школа | 2017-08-17 10:00 | 2017-08-17 16:00 | Тех.освидетельствование ВЛ | Севский РЭС
Голышина | ул Заречная , ул Мальцева , ул Молодежная , ул Озерная , ул Полевая , ул Придорожная , ул Центральная, магазин | 2017-08-21 10:00 | 2017-08-21 16:00 | Замена опор | Севский РЭС
Голышина | ул Заречная , ул Мальцева , ул Молодежная , ул Озерная , ул Полевая , ул Придорожная , ул Центральная, магазин | 2017-08-22 10:00 | 2017-08-22 16:00 | Замена опор | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,дет.сад,магазин,узел связи | 2017-08-21 10:00 | 2017-08-21 16:00 | Тех.освидетельствование ВЛ | Севский РЭС
Новоямское | с Новоямское,арт.скважина,дет.сад,магазин,узел связи | 2017-08-22 10:00 | 2017-08-22 16:00 | Тех.освидетельствование ВЛ | Севский РЭС
Кривцова | д Кривцова,КРС,арт.скважина | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 16:00 | Замена опор | Севский РЭС
Заречный | ул Заречная , ул Молодежная , ул Профсоюзная , ул Рабочая , ул Севская, дет.сад,магазин,узел связи,ФАП | 2017-08-24 10:00 | 2017-08-24 16:00 | Замена опор | Севский РЭС
Пушкино | ул Колчевка , ул Петровского , ул Понизовка , ул Филевка , ул Центральная | 2017-08-28 10:00 | 2017-08-28 16:00 | Замена неизолированных проводов на СИП | Севский РЭС
Пушкино | ул Колчевка , ул Петровского , ул Понизовка , ул Филевка , ул Центральная | 2017-08-29 10:00 | 2017-08-29 16:00 | Замена неизолированных проводов на СИП | Севский РЭС
Пушкино | ул Колчевка , ул Петровского , ул Понизовка , ул Филевка , ул Центральная | 2017-08-30 10:00 | 2017-08-30 16:00 | Замена неизолированных проводов на СИП | Севский РЭС
Пушкино | ул Колчевка , ул Петровского , ул Понизовка , ул Филевка , ул Центральная | 2017-08-31 10:00 | 2017-08-31 16:00 | Замена неизолированных проводов на СИП | Севский РЭС