Приложение № 2

к постановлению администрации

 муниципального района

 от 06.10.2014 № 566

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Севского муниципального района

**1. Основные направления**

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го­тов к труду и обороне» (Комплекса ГТО) на территории Севского муниципального района, направленное на апробацию различных моделей на муниципальном уровне, предусматривает осуществление комплекса мер, необходимых для создания эффективной системы и обеспе­чения дальнейшего распространения инновационного опыта.

Комплекс мер, призванный создать эффективную систему по внедре­нию Комплекса ГТО и обеспечить дальнейшее распространение инноваци­онного опыта среди образовательных организаций, включает в себя:

- стимулирование обучающихся в образовательных организациях, вы­полнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Комплекса ГТО;

- проведение испытаний Комплекса ГТО среди обучающихся в образо­вательных организациях и населения Севского района;

- организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Комплекса ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках общерос­сийского движения «Спорт для всех»;

- проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учрежде­ний и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонте­ров) для работы с населением по внедрению Комплекса ГТО;

- проведение зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди обу­чающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проходящими в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»;

- повышение доступности спортивных сооружений для подготовки и выпол­нения нормативов Комплекса ГТО.

**2. Ожидаемые результаты**

Реализация комплекса мер, направленных на создание эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО и обеспечения дальнейшего распро­странения инновационного опыта пре­дусматривает улучшение состояния здоровья населения, увеличение чис­ла граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Создание эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО направлено на:

- повышение уровня знаний о влиянии регулярных занятий физиче­ской культурой и спортом на укрепление здоровья;

- освоение навыков самостоятельной организации за­нятий собственной двигательной деятельностью;

- повышение уровня физической подготовленности в соответствии с поло-возрастными нормами Комплекса ГТО;

- воспроизводство необходимого объёма двигательной активности в соответствии с поло-возрастными нормами Комплекса ГТО;

- обобщение эффективного опыта внедрения Комплекса ГТО.

**Мероприятия по созданию эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО в Севском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| **Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8. | Создание координационного совета по внедрению и реализации ВФСК «Готов к труду и обороне»Мониторинг материально-технической базы для реализации проектаПланирование средств бюджета муниципального района на финансирование мероприятий по внедрению ВФСК ГТОПополнение материально-технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проектаПодготовка нормативно-правовых актов по созданию районного Центра тестирования ВФСК ГТО, определению мест тестирования, созданию судейской бригадыПовышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖПроведение семинаров для учителей физической культуры, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования по вопросам внедрения ВФСК ГТО, проведения испытаний, по организации мероприятий в рамках ВФСК ГТОРазработка и утверждение мер поощрения обучающихся в образовательных учреждениях, выполнивших нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО | Администрация муниципального районаАдминистрация муниципального районаФинансовое управлениеАдминистрация муниципального районаОтдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел образованияОтдел семьи, молодежи и демографического развития; отдел образованияОтдел семьи, молодежи и демографического развития; финансовое управление | Сентябрь 20142014 годЕжегодно, начиная с 2015 годаЕжегодно, начиная с 2015 года2015 год2015-2016 годЕжегодно, начиная с 2014 года2015 год |
| 1.2.3.4.1.2.3.4.5.1.2.3.1.2.3.4.5.6.7.8. | **Программно-методическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО**Включение в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Севского муниципального района мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний и нормативов ГТОРазработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций и продвижению ВФСК ГТОРазработка и выполнение плана мероприятий по внедрению нормативов ВФСК ГТО среди муниципальных служащих и сотрудников государственных и муниципальных учрежденийВнесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО**Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной работы**Распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО, изготовление листовок, буклетов, баннеровПроведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях, с населением, организация совещаний, часов общения, родительских собранийРазмещение информации о продвижении Комплекса ГТО, результатах проведения испытаний, соревнований в сети ИнтернетОсвещение хода реализации проекта в СМИ, публикация материалов, направленных на пропаганду Комплекса ГТООрганизация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручение грамот и призов**Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО**Мониторинг физической подготовки обучающихся, анализ полученных данныхОрганизация системы медицинского мониторинга, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендацийОсуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО**Организация и проведение мероприятий спортивной направленности**Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся отдельных образовательных организацийОрганизация медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТООрганизация и проведение фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди обучающихсяПроведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учрежденийУчастие в фестивале ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»Участие в областных спортивных мероприятиях в рамках Комплекса ГТОПроведение спортивных соревнований, спортивных праздников, Дней здоровья, Дней массового спорта | Отдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел образованияОтдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел семьи, молодежи и демографического развития; отдел образованияОтдел семьи, молодежи и демографического развитияРедакция газеты «Севская правда» (по согласов.)Отдел семьи, молодежи и демогр. развитияОтдел образованияГБУЗ «Севская ЦРБ» (по согласованию)Отдел семьи, молодежи и демогр. развитияОтдел семьи, молодежи и демогр. развития; отдел образован.ГБУЗ «Севская ЦРБ» (по согласованию)Отдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел семьи, молодежи и демографического развития; отдел образованияОтдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел семьи, молодежи и демографического развитияОтдел семьи, молодежи и демогр. развитияОтдел семьи, молодежи и демогр. развития | Ежегодно, начиная с 2015 годаЕжегодно, начиная с 2015 годаЕжегодно, начиная с 2016 года2015, 2016 годПостоянноПостоянноПостоянноПостоянноЕжегодно, начиная с 2016 годаПостоянноПостоянно Ежегодно, начиная с 2015 года2015 годЕжегодно, начиная с 2015 годаЕжегодно, начиная с 2015 годаЕжегодно, начиная с 2016 годаЕжегодно, начиная с 2017 годаЕжегодно, начиная с 2017 годаЕжегодноЕжегодно |