ПЛАН

организации оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи на территории Севского муниципального района   в   2017 году

| № | Мероприятия | Сроки исполнен. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Анализ работы в предыдущем сезоне. Изучение интересов детей и их родителей. Обработка информации о потребности детей и молодежи в оздоровлении и занятости Подготовка образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании (предупредительный санитарно-эпидемиологический контроль) Проведение инструктивно-методических семинаров Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе школ и Дома детского творчества Организация работы детских оздоровительных площадок с организацией питания за счет средств бюджета муниципального района Заключение договора с ГКУ «Центр занятости населения Севского района» на оплату труда старшеклассников, нуждающихся в социальной поддержке государства Организация работы детских трудовых объединений, сельскохозяйственных звеньев, ремонтно-строительных бригад Проведение походов, экскурсий по местам Боевой Славы, по изучению истории, культуры, природы родного края Проведение работы по приведению в надлежащее состояние стадионов, детских игровых и спортивных площадок Организация работы по отправке детей в загородные оздоровительные лагеря Обеспечение контроля за детьми с девиантным поведением в период летних каникул Организация празднования Дня защиты детей Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий с детьми и молодежью Проведение районных соревнований по различным видам спорта Проведение Дня молодежи Проведение районного молодежного фестиваля Организация и проведение фестиваля «Севская частушка» Подведение итогов летней оздоровительной кампании | январь- февраль февраль-март апрель-май июнь июнь-август апрель июнь - август май – июнь апрель июнь - август июнь - август 1 июня май - август май - август 27 июня август июль сентябрь | Севский отдел образования; отдел семьи, молодежи и демогр. развития ТО ТУ ФС Роспотребнадзора (по соглас.); Севский отдел образования Севский отдел образования Севский отдел образования, сельадминистрации (по соглас.) Севский отдел образования ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию); Севский отдел образования Севский отдел образования Севский отдел образования Сельадминистрации (по согл.); Севский отдел образования; отдел семьи, молодежи и демогр. Отдел семьи, молодежи и демогр. КДН и ЗП; ОИДН; служба ПДН МО МВД России «Севс-кий» (по согласован.) Отдел семьи, молодежи и демогр.; отдел культуры и туризма Отдел семьи, моло-дежи и демогр; отдел культуры и туризма Отдел семьи, моло-дежи и демогр. Отдел семьи, моло-дежи и демогр.; отдел культуры и туризма Отдел семьи, моло-дежи и демогр. Отдел культуры и туризма Координационный совет |