| Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2020 года «Развитие образования Севского муниципального района» (2020-2022 годы) |
| --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Цель муниципальной программы – Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Севского муниципального района; повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей; развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер муниципальной поддержки работников образования; создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; повышение безопасности дорожного движения; проведение оздоровительной кампании детей и обучающихся. |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |
| основное мероприятие | рублей |  |  |
| Развитие образования Севского муниципального района (2020 - 2022 годы) | рублей | 178 595 870,30 | 99 854 355,95 |
| Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Севского муниципального района | рублей | 23 195 105,80 | 10 839 126,04 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 1 253 700,00 | 578 949,50 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | рублей | 21 931 407,80 | 10 250 179,04 |
| Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции | рублей | 9 998,00 | 9 997,50 |

| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей | рублей | 152 633 864,50 | 87 970 287,54 |
| --- | --- | --- | --- |

| Дошкольные образовательные организации | рублей | 9 459 800,00 | 4 220 478,67 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции | рублей | 117 800,00 | 116 300,00 |
| Общеобразовательные организации | рублей | 24 214 387,46 | 11 477 814,27 |
| Мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции | рублей | 62 345,00 | 62 345,00 |
| Организации дополнительного образования | рублей | 6 292 600,00 | 3 531 729,29 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | рублей | 755 700,00 | 456 415,62 |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | рублей | 76 400 053,00 | 46 216 487,52 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | рублей | 23 526 500,00 | 12 672 769,32 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | рублей | 71 100,00 | 20 200,00 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | рублей | 1 105 823,00 | 398 039,85 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 4 582 041,13 | 4 520 049,21 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 1 546 752,11 | 0,00 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 1 037 006,76 | 1 033 998,68 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 2 781 887,33 | 2 760 082,13 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | рублей | 383 614,80 | 363 419,98 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | рублей | 119 148,94 | 0,00 |
| Приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 177 304,97 | 120 958,00 |
| Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер муниципальной поддержки работников образования | рублей | 2 003 000,00 | 985 809,57 |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | рублей | 53 000,00 | 2 232,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | рублей | 1 950 000,00 | 983 577,57 |
| Мероприятия по развитию образования | рублей | 0,00 | 0,00 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся | рублей | 171 100,00 | 52 318,00 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | рублей | 171 100,00 | 52 318,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения | рублей | 26 400,00 | 6814,80 |
| Повышение безопасности дорожного движения | рублей | 26 400,00 | 6814,80 |
| Проведение оздоровительной кампании детей и обучающихся | рублей | 566 100,00 | 0,00 |
| Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей | рублей | 31 200,00 | 0,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | рублей | 534 900,00 | 0,00 |
| Итого: | рублей | ∑ (Pm) 178 595 870,30 | ∑ (Fm) 99 854 355,95 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований M = ∑ (Fm) / ∑ (Pm) x 100% |  | 55,9 |  |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения.

Задача: Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер муниципальной поддержки работников образования

| Показатель | Единица измерения | Запланировано на отчетный период(P) | Исполнено за отчетный период(F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области | % | 100 | 100 |
| Доля учителей, имеющих в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | % | 96 | 96 |
| Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | % | 96 | 45 |
| Итого: 3 |  | Запланировано целевых значений показателей, единиц(Pk) 3 | Достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) 2 |
| % достижения запланированных значений показателей K=Fk/Pk x 100% |  | 66,7% |  |

Задача: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся

| Показатель | Единица измерения | Запланировано на отчетный период(P) | Исполнено за отчетный период(F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата учащихся, включенных в систему развития одаренных детей | % | 17 | 17 |
| Итого: 1 |  | Запланировано целевых значений показателей, единиц(Pk) 1 | Достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) 1 |
| % достижения запланированных значений показателей K=Fk/Pk x 100% |  | 100% |  |

Задача: Повышение доступности и качества предоставления дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей

| Показатель | Единица измерения | Запланировано на отчетный период(P) | Исполнено за отчетный период(F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 95 | 95 |
| Соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 9 | 9 |
| Итого: 2 |  | Запланировано целевых значений показателей, единиц(Pk) 2 | Достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) 2 |
| % достижения запланированных значений показателей K=Fk/Pk x 100% |  | 100% |  |

Задача: Реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Севского муниципального района

| Показатель | Единица измерения | Запланировано на отчетный период(P) | Исполнено за отчетный период(F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | % | 3 | 3 |
| Итого: 1 |  | Запланировано целевых значений показателей, единиц(Pk) 1 | Достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) 1 |
| % достижения запланированных значений показателей K=Fk/Pk x 100% |  | 100% |  |

Задача: Проведение оздоровительной кампании детей и обучающихся

| Показатель | Единица измерения | Запланировано на отчетный период(P) | Исполнено за отчетный период(F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 36 | 0 |
| Итого: 1 |  | Запланировано целевых значений показателей, единиц (Pk) 1 | Достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) 1 |
| % достижения запланированных значений показателей K=Fk/Pk x 100% |  | 100% |  |

Задача: Повышение безопасности дорожного движения

| Показатель | Единица измерения | Запланировано на отчетный период(P) | Исполнено за отчетный период(F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват детей школьного возраста профилактическими мероприятиями, направленными на безопасность дорожного движения | % | 100 | 50 |
| Итого: 1 |  | Запланировано целевых значений показателей, единиц (Pk) 1 | Достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) 0 |
| % достижения запланированных значений показателей K=Fk/Pk x 100% |  | 50% |  |

Начальник отдела образования                                                                          З.Л. Ножова

Исп. Хоботова И.М.

9-72-63