**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Севского района Брянской области четвертого созыва**

Дата официального опубликования (обнародования)

решения о назначении выборов **25 июня 2020 года**

Дата голосования **13 сентября 2020 года**

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Севский муниципальный район возложены на территориальную избирательную комиссию Севского района (Постановление Избирательной комиссии Брянской области от 17.04.2019 года № 674/82).

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Брянской области от 26.06.2008 N 54-З "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области" (далее – ЗБО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| **1.** | Назначение выборовп. 7 ст. 10 ФЗп.1 ст. 5 ЗБО | Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, **т.е. в период с 13.06.2020 по 23.06.2019** | Представительный орган муниципального образования |
| **2.** | Официальное опубликование решения о назначении выборовп. 7 ст. 10 ФЗп. 1 ст. 5 ЗБО | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| **3.** | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосованияп. 7 ст.19 ФЗп.6 ст.8 ЗБО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 03.08.2020** | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов депутатов представительного органа поселения - глава местной администрации поселения |
| **4.** | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателейп. 5 ст. 19 ФЗп. 4 ст. 8 ЗБО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 13.08.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **5.** | Опубликование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателейп. 7 ст.19 ФЗп.6 ст.8 ЗБО | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| **6.** | Предоставление сведений об избирателях: |  |
| - в избирательную комиссию, муниципального образования;п. 6 ст. 17 ФЗп.3 ст. 9 ЗБО | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части |
| - в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссиейп. 6 ст. 17 ФЗп. 3 ст. 9 ЗБО | Сразу после формирования участковой комиссии | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| **7.** | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участкуп. 7, 11 ст. 17 ФЗ п.1-2, 4**,** 7-9 ст. 9 ЗБО | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 01.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребыванияп. 7, 11 ст. 17 ФЗп. 6 ст. 9 ЗБО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, **т. е. не позднее 12.09.2020** | Участковая избирательная комиссия |
| **8.** | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиямп. 13 ст. 17 ФЗп. 11 ст. 9 ЗБО | Не позднее чем за 3 дня, до дня голосования, **т.е. не позднее 09.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **9.** | Включение избирателя, который в день голосования будет находиться в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей по месту временного пребывания п. 17 ст. 17 ФЗ п. 6 ст. 9 ЗБО | Не позднее 14.00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, **т.е. не позднее 14.00 часов 12.09.2020** | Участковые избирательные комиссии |
| **10.** | Представление списков избирателей для ознакомления избирателейп. 15 ст. 17 ФЗп.13 ст. 9 ЗБО | За 10 дней до дня голосования, **т.е. с 02.09.2020,** а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| **11.** | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссиип. 14 ст. 17, п.п. «б» п. 6 ст. 27 ФЗ п. 12-15 ст. 9 ЗБО | Не позднее 18.00 дня, предшествующего дню голосования, **т.е. не позднее 18.00 часов 12.09.2020** | Участковые избирательные комиссии, председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **12.** | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)п. 13 ст. 17 ФЗп. 11 ст. 9 ЗБО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, **т.е. не позднее 12.09.2020** | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| **13.** | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий: - на избирательном участке, образованном в месте временного пребыванияп. 1.1 ст. 27 ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, **т. е. не позднее 28.08.2020** | Территориальные избирательные комиссии  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| **14.** | Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании, размещение в сети Интернет и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах, депутатов представительных органов муниципальных образований п. 9 ст. 35 ФЗ п. 2 ст. 17 ЗБО | По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 29.06.2020** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области  |
| **15.** | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями п.4 ст. 18 ЗБО | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов   | Избирательные объединения |
| **16.** | Представление избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных избирательных документов в избирательную комиссию муниципального образования п. 6 ст.20 ЗБО | Не позднее, чем через 20 дней со дня публикации решения о назначении выборов (до 18 часов по местному времени), **т.е. не позднее 15 июля 2020 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| **17.** | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу п.4 ст. 18, п. 1 ст. 19 ЗБО |  Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, и не позднее чем через 20 дней со дня публикации решения о назначении выборов (до 18 часов по местному времени), **т.е. не позднее 15 июля 2020 года** | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| **18.** | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями; заверение списков кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении списка   п. 14, 14.2 ст.35 ФЗ  п. 10 ст.20 ЗБО | В течение трех дней со дня приема документов  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **19.** | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округамп. 14.3 ст. 35 ФЗп. 10 ст.20 ЗБО | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **20.** | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка, копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, или заверенных выписок из указанного списка, копий заявлений кандидатов о согласии баллотироваться п. 14.3 ст.35 ФЗ  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **21.** | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении и регистрации п. 6 ст. 19, п.п.10, 17 ст. 20 ЗБО | Незамедлительно после представления и приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **22.** | Направление в соответствующие органы и организации представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах п. 6 ст. 33 ФЗп.7 ст.19, п.18-19 ст. 20 ЗБО | После представления соответствующих сведений | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **23.** | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов  п. 5 ст.37 ФЗп. 1 ст.22 ЗБО | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, избирательное объединение, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |
| **24.** | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам  п.п. 1, 1.1 ст.24 ЗБО | Не позднее чем через 30 дней со дня публикации решения о назначении выборов (до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее 18:00 часов 25.07.2020 | Кандидат  |
| **25.** | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате (кандидатах), отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению   п. 1.1 ст. 38 ФЗ  п.4 ст.24 ЗБО | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата, единого списка кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **26.** | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательные комиссии для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов  п. 1.1 ст. 38 ФЗ п. 4 ст.24 ЗБО | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата, единого списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| **27.**  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях предусмотренных законом, – также копий иных документовп.7 ст. 38 ФЗп. 14 ст. 24 ЗБО | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **28.** | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрациип. 18 ст. 38 ФЗп.1 ст.25 ЗБО | В течение 10 дней со дня приема документовнеобходимых длярегистрации | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
|  **29.** | В случае отказа в регистрации кандидата, выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения из списка  п. 23 ст. 38 ФЗ п.3 ст.25 ЗБО | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **30.** | Передача в средства массовой информации о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округамп.3 ст.25 ЗБО | В течение 48 часов после регистрации кандидата, единого списка кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **32.** | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, недостоверных сведений | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 01.09.2020** | Окружные избирательные комиссии |
| **33.** | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округуп.32 ст. 38 ФЗ  п.3 ст.29 ЗБО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 07.09.2020** | Избирательные объединения |
| **34.** | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатурып.30 ст. 38 ФЗп.1 ст. 29 ЗБО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 07.09.2020,** а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования, **т.е. не позднее 11.09.2019** | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ**  |
| **35.** | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностейп. 2 ст. 40 ФЗп. 4 ст. 26 ЗБО | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| **36.** | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу п. 1 ст. 43 ФЗп.1 ст. 27 ЗБО | После выдвижения кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу  |
| **37.** | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединенийп. 1 ст. 43 ФЗп. 1 ст. 27 ЗБО | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **38.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссиип. 7.1 ст. 30 ФЗп. 9.1 ст. 15 ЗБО | Не позднее чем за три дня до дня голосования, **т.е.** **не позднее 09.09.2020** | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| **39.** | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдательп.8 ст. 30 ФЗ п. 9.2 ст. 15 ЗБО | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, **т.е.** **12.09.2020 либо 13.09.2020** | Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением |
| **40.**  | Назначение одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (в которую представлены документы для регистрации кандидата)п. 20 ст. 39 ФЗ  | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссиюп. 20 ст. 29 ФЗ |  Со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов |
| **41.** | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединенияп. 14.1 ст. 35 ФЗп. 6 ст. 17 ЗБО | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательное объединение, список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| **42.** | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 3 ст. 58 ФЗ п. 6 ст. 17, п. 1 ст. 28 ЗБО | с момента выдвижения кандидата по одномандатному избирательному | кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| **43.** | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам п. 3 ст. 58 ФЗп.8 ст. 17, п. 1 ст.28 ЗБО | В трехдневный срок со дня поступления установленных законом документов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии  |
| **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| **44.** | Агитационный период: |  |  |
| Для избирательного объединенияДля кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвиженияДля кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединениемПрекращение агитационного периода п. 1,3 ст. 49 ФЗп. 1 ст. 33 ЗБО | Со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсяСо дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в п.14.3 ст. 35 ФЗВ ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, **т.е. в 00.00 часов 12.09.2020** | Кандидаты, избирательные объединения |
| **45.** | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях п.п. 2, 3 ст. 49 ФЗп.п. 1, 2 ст. 33 ЗБО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, **т.е. с 15.08.2020 до 00.00 часов 12.09.2020** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| **46.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип. 8 ст. 47 ФЗп.3 ст. 31 ЗБО | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 05.07.2020** | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области |
| **47.** | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип. 7 ст. 47 ФЗп. 3 ст. 31 ЗБО | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 10.07.2019** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **48.** | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, попадающих под действие пункта 4 статьи 31 ЗБОп. 11 ст. 47 ФЗп.4 ст.31 ЗБО | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 30.06.2020** | Орган местного самоуправления |
| **49.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании п. 6. ст. 50 ФЗп.6 ст. 34 ЗБО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 26.07.2020** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| **50.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в избирательную комиссию, муниципального образования, вместе со сведениями содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) п. 1.1 ст. 54 ФЗп.10 ст. 37 ЗБО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 26.07.2020** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| **51.** | Проведение жеребьевки: в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные единые списки кандидатов п.7 ст. 35 ЗБО | По завершении регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 13.08.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| в целях распределения платного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатамип. 11 ст. 35 ЗБО | Муниципальная организация телерадиовещания |
| в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатамип. 4 ст. 36 ЗБО | Редакция муниципального периодического печатного издания  |
| Редакция муниципального, регионального государственного периодического печатного издания |
| в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатамип. 7 ст. 36 ЗБО |
| **52.** | Представление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площадип.16 ст. 35, п.10 ст. 36 ЗБО | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| **53.** | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатами в соответствующие окружные избирательные комиссии, избирательными объединениями – в избирательную комиссию муниципального образованияп. 3 ст. 54 ФЗп. 13 ст. 37 ЗБО | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
| **54.** | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  п. 5 ст. 53 ФЗ п. 5 ст. 37 ЗБО | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники (владельцы) помещений |
| **55.** | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатамп. 4 ст. 53 ФЗ п. 4 ст. 37 ЗБО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники (владельцы) помещений |
| **56.** | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу, информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **57.** | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участкап.7 ст. 54 ФЗп. 16 ст. 37 ЗБО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 08.08.2019** | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих комиссии |
| **58.** | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)п. 7 ст. 45 ФЗп.8 ст. 30 ЗБО | В течение 5 дней до дня голосования и до окончания времени голосования, т.е. **с 08.09.2020 по 20:00 часов 13.09.2020 включительно** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| **59.** | Публикация предвыборной программы политической партии в муниципальном периодическом печатном издании и представление копии публикации в избирательную комиссию муниципального образованияп. 10 ст. 48 ФЗп. 10 ст. 32 ЗБО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 02.08.2020** | Политическая партия, выдвинувшая единый список кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| **60.** | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом изданиип. 8 ст. 50 ФЗп.8 ст. 34 ЗБО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, **т.е. не позднее 23.09.2020** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| **61.** | Обращение в Избирательную комиссию Брянской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения дополнительных выборов | Не позднее дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 26.06.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **62.** | Финансирование расходов на подготовку и проведение дополнительных выборов п.1.2 ст. 38 ЗБО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, **т.е. не позднее 05.07.2020** | Финансовый орган муниципального образования |
| **63.** | Распределение средств на проведение выборов:  - между окружными избирательными комиссиям- между участковыми избирательными комиссиямип.3 ст.38 ЗБО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 04.08.2020**Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 24.08.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **64.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  п.8 ст.38 ЗБО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, **т.е.** **не позднее 23.09.2020** | Участковые избирательные комиссии |
| **65.** | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  п.10 ст.38 ЗБО | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| **66.** | Перечисление не израсходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход соответствующего местного бюджета   п.11 ст.38 ЗБО | Не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **66.** | Принятие решения комиссии о Порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Рекомендации, утв. постановлением *ИКБО от 05.06.2019 №92/866-6* | До начала избирательной кампании | Избирательная комиссия муниципального образования   |
| **67.** | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета п.11 ст. 39 ЗБО | В течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссией о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| **68.** | Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округуп. 1 ст. 58 ФЗ п. 1 ст. 39 ЗБО | В период после уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| **69.** | Открытие специального избирательного счетап. 11 ст. 58 ФЗ п. 13 ст. 39 ЗБО | Незамедлительно по предъявлении установленных документов | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (иная кредитная организация) |
| **70.** | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей избирательной комиссии, требованию кандидатап. 7 ст. 59 ФЗ | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации), в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| **71.** | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатовп. 8 ст. 59 ФЗп. 16 ст. 39 ЗБО | Периодически, но не реже одного раза в две недели | Избирательная комиссия муниципального образования,окружные избирательные комиссии |
| **72.** | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатовп.8 ст.59 ФЗп.16 ст. 39 ЗБО | В течение 3 дней со дня получения  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **73.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатами- первый финансовый отчет пп. «а» п.17 ст.39 ЗБО - итоговый финансовый отчет пп. «б» п.17 ст.39 ЗБО | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатаНе позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
| **74.** | Передача копий финансовых отчетов для опубликования в средства массовой информациип. 9.1 ст. 59 ФЗп. 18 ст. 39 ЗБО | Не позднее через 5 дней со дня представления | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **75.** | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку п. 11 ст. 59 ФЗп. 20 ст. 39 ЗБО | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах п. 11 ст. 59 ФЗп. 20 ст. 39 ЗБО | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
| **76.** | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением законап.9 ст. 58 ФЗп.6 ст. 39 ЗБО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| **77.** | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением п.3-5 ст. 40 ЗБО | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| **78.** | Подача заявок на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п.п. 1.2, 4, 5.1 ст. 15 ЗБОп. 11.2 ст. 30 ФЗп. 5.2 ст. 15 ЗБО | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, с 14.07.2020 по 02.09.2020 - в ЦИК России,с 14.07.2020 по 09.09.2020 - в Избирательную комиссию Брянской области | Организации телерадиовещание, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |
| **79.** | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округамп. 4 ст. 63 ФЗп.3 ст. 41 ЗБО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, **т.е.** **не позднее 24.08.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **80.** | Утверждение текста бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу  п. 4 ст. 63 ФЗп.3 ст. 41 ЗБО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, **т.е.** **не позднее 24.08.2020** | Окружные избирательные комиссии |
| **81.** | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования   п.9 ст.41 ЗБО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **т.е.** **не позднее 02.09.2020** | Полиграфическая организация |
| **82.** | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации п.11 ст. 63 ФЗ  п.10 ст.41 ЗБО | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| **83.** | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней  п. 13 ст. 63 ФЗ п.11-13 ст.41 ЗБО  | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, **т.е.** **не позднее 11.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **84.** | Утверждение текста открепительного удостоверения, способов защиты от подделки, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений  п.2 ст.40.1 ЗБО | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, **т.е.** **не позднее** 24**.07.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| **85.** | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
| в избирательной комиссии муниципального образования п.1 ст.40.1 ЗБО | За 30-10 дней до дня голосования, **т.е. с 13.08.2020 по 02.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  в участковых избирательных комиссиях  п.1 ст.40.1 ЗБО | За 9 и менее дней до дня голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования, **т.е. с 03.09.2020 по 11.09.2020** | Участковые избирательные комиссии |
| **86.** | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  п.2 ст.64 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, **т.е.** **не позднее 02.09.2020** | Участковые избирательные комиссии |
| **87.** | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодомп.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 23.08.2020** | Участковые избирательные комиссии |
| **88.** | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодомп.1.5 и 2.2 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, **т.е. не позднее 09.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная избирательная комиссия) |
| **89.** | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологиип. 2.3 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | В день предшествующий дню голосования, **т.е. 12.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| **90.** | Голосование п.1 ст.64 ФЗп. 1 ст.43 ЗБО | С 08.00 до 20.00 часов по местному времени 13**.09.2020**  | Участковые избирательные комиссии |
| **91.** | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосованияп. 5 ст. 66 ФЗ п. 2 ст. 44 ЗБО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования, **т.е. с 03.09.2020 до 14.00 13.09.2020** | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке  |
| **92.** | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке п. 2 ст. 68 ФЗп.2 ст. 46 ЗБО | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| **93.** | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии п.26 ст.68 ФЗп. 22 ст. 45 ЗБО  | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| **94.** | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах  п. 29 ст. 68 ФЗ п. 25 ст.46 ЗБО | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| **95.** | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в окружную избирательную комиссиюп. 30 ст. 68 ФЗп. 26 ст. 46 ЗБО | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| **96.** | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам  п.1 ст.48 ЗБО | Не позднее чем на третий день со дня голосования, **т.е.** **не позднее 15.09.2020** | Окружные избирательные комиссии  |
| **97.** | Установление общих результатов выборов  п.1 (п. 3) ст.51 ЗБО  |  Не позднее чем через десять дней после дня голосования, **т.е. не позднее 24.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **98.** | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами о результатах выборовп. 6 ст. 70 ФЗп.1 ст.53 ЗБО  | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **99.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей п. 6 ст. 70 ФЗ  п.1 ст. 53 ЗБО  | В течение 5 дней со дня получения извещения избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом  |
| **100.** | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании п.5 ст.53 ЗБО | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования п.1 ст. 53 ЗБО  | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| **101.** | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам п. 2 ст. 72 ФЗп.2 ст. 54 ЗБО | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образований, окружные избирательные комиссии |
| **102** | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах в муниципальном периодическом печатном изданиип.3 ст. 54 ЗБО | Не позднее чем через 2 недели со дня голосования, **т.е. не позднее 27.09.2020** | Избирательная комиссия муниципального образований, окружные избирательные комиссии |
| **103** | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, а также официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборовп.4 ст. 54 ЗБО | В течение 3 недель со дня голосования, **т.е. не позднее 03 .10.2020** | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **104** | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатахп. 4 ст. 72 ФЗп.5 ст. 54 ЗБО | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **105** | Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатахп. 4 ст. 72 ФЗп.5 ст. 54 ЗБО | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования соответствующей информации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)** |
| **106** | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение: - избирательные бюллетени, открепительные удостоверения, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей п. 3 ст. 55 ЗБО* первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатов выборов с прилагаемыми к ним документами и сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные единые списка кандидатов

п. 4 ст. 55 ЗБО | В порядке, установленном законом ЗБО:* не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов
* не менее одного года со дня объявления следующих выборов
 | Соответствующие избирательные комиссии |
| **107** | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию  п. 19 ст. 35 ЗБО | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
| **108** | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданияхп. 9 ст. 50 ФЗп. 9 ст. 34 ЗБО | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |