ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов

на территории

Севского  района

| № п/п | Мероприятие | Дата | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним |  |  |  |  |
| 1. | Комиссионное обследование жилищно-бытовых условий жизни инвалидов и участников ВОВ с целью выявления потребности в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», жилищных условий ветеранов, не имеющих оснований для обеспечения жильем с целью выявления необходимости проведения капитального (текущего) ремонта жилых помещений данной категории граждан | в течение года | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов ВОВ | в течение года | Севский район | ГБУЗ «Севская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3. | Участие во Всероссийской акции «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу» с целью оказания действенной помощи в выявлении и решении бытовых вопросов инвалидов и ветеранов ВОВ, участников партизанского движения и приравненных к ним категорий граждан | в течение года | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию), ГБУЗ «Севская ЦРБ» (по согласованию), отделение пенсионного фонда в Севском районе (по согласованию), ГБУ КЦСОН (по согласованию), МО МВД России «Севский» (по согласованию), отдел военного комиссариата по г. Севск (по согласованию), ветеранская организация района (по согласованию) |
| 4. | Организация медицинского обеспечения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ | в течение года | Севский район | ГБУЗ «Севская ЦРБ» (по согласованию) |
| 5. | Выявление одиноких граждан из числа ветеранов ВОВ, в частности проживающих в сельской и отдаленных местностях и оказание им необходимой помощи | постоянно | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений ГКУ КЦСОН (по согласованию) |
| 6. | Организация оплачиваемых работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и оказание помощи ветеранам ВОВ в ведении домашнего хозяйства, обеспечение ухода за ними на дому и в специализированных учреждениях | постоянно | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию), отдел образования ГБУ КЦСОН (по согласованию), ГКУ ЦЗН (по согласованию) |
| 7. | Организация благотворительных праздничных обедов для ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий граждан | май 2015 г. | Севский район | Севский райпотребсоюз (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение проведения капитального (текущего) ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ | февраль-апрель 2015 г. | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 9. | Сбор и обработка данных об участниках ВОВ и тружениках тыла, состоящих на пенсионном обеспечении Министерства обороны РФ на территории Севского района | до 1 марта 2015 г. | Севский район | Отдел военного комиссариата по г. Севск (по согласованию) |
| 10. | Региональная волонтерская акция «Помоги ветерану…» | весь период | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию), отдел образования, Молодежный совет (по согласованию) |
| 11. | Визиты почета к ветеранам ВОВ, труженикам тыла, участникам партизанского движения на Брянщине «Память о павших храня, делаем все для живых» | в течение года | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Раздел П. Памятно-мемориальные мероприятия и благоустройство, ремонт, реставрация памятников славы, воинских захоронений |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работ по ремонту и реконструкции памятников, обелисков Воинской славы и воинских захоронений, приведение в достойное состояние воинских захоронений в рамках проекта «Памяти дедов будем достойны» | постоянно | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Акция «Вечный огонь» - зажжение и обеспечение работы вечного огня у памятника в Сквере Памяти | май 2015 г. | Сквер Памяти и Скорби | администрация муниципального района |
| 3. | Учет, обследование, ремонт мемориальных досок, установленных в честь героев ВОВ | до 1 мая 2015 г. | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 4. | Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся» | май 2015 г. | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию), отдел образования, отдел семьи, молодежи и демографического развития, Молодежный совет (по согласованию) |
| 5. | Благоустройство памятников, обелисков, мест захоронений воинов. Участие в акции «Эстафета памяти», «Обелиск». | в течение всего периода | образовательные школы района | отдел образования |
| Раздел Ш. Мероприятия по организационному обеспечению подготовки празднования |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте администрации Севского муниципального района и органов местного самоуправления сведений по наиболее значимым юбилейным мероприятиям, посвященным 70-й годовщине Победы в ВОВ | в течение всего периода 2015 г. | интернет-сайт | администрация муниципального района |
| 2. | Оформление витражей предприятий торговли и общественного питания праздничной символикой, посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2015 г. | Севский район | предприятия торговли и общественного питания района (по согласованию) |
| 3. | Подготовка и согласование плана проведения основного праздничного мероприятия 9 мая 2015 г. | апрель 2015 г. | г. Севск | оргкомитет |
| 4. | Проведение заседаний организационного комитета | по отдельному плану | г. Севск | оргкомитет |
| Раздел IV. Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Вручение ветеранам ВОВ персональных поздравлений с Днем Победы от имени Президента РФ, Губернатора Брянской области и руководства муниципального района | до 9 мая 2015 г. | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений |
| 2. | Торжественное вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | в течение года | Севский район | администрация муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 3. | Праздничный концерт «Победный май», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 4. | «Дороги судьбы – дороги Победы» - торжественный митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2015 г. | Сквер Памяти и Скорби | администрация муниципального района |
| 5. | «Песни памяти» - огонек для ветеранов ВОВ | 8 мая 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 6. | Торжественное шествие представителей организаций и предприятий Севского района с возложением венков в сквере Памяти и Скорби | 9 мая 2015 г. | г.Севск (от площади им. Октябрьской революции до сквера Памяти и Скорби) | администрация муниципального района |
| Раздел V. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи |  |  |  |  |
| 1. | Общественно-патриотическая акция «Под знаменем Победы – к великому юбилею» | ноябрь 2015 г. | образовательные школы района площадь им. Октябрьской революции г. Севска | администрация муниципального района, отдел образования |
| 2. | Единый Урок Мира, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2015 г. | образовательные школы района | отдел образования |
| 3. | Областная патриотическая акция «Мы помним…» | октябрь 2014 г. – май 2015 г. | образовательные школы района | отдел образования |
| 4. | Участие в патриотическом туре «Дорогами Победы» Брянск – Севастополь – Санкт-Петербург и создание аудио-, видео-, фотодневников участниками тура о героическом подвиге советских солдат в годы ВОВ | январь 2015 г. | Брянск – Севастополь – Санкт-Петербург | отдел образования |
| 5. | Участие в областном конкурсе отделений военно-спортивной игры «Орленок» Движения юных патриотов «Ратные страницы истории Отечества», посвященного 70-й годовщине Победы в ВОВ среди учащихся образовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования | сентябрь 2014 г. – декабрь 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 6. | Участие в областном фестивале социальных проектов «Я – гражданин России», посвященном 70-й годовщине Победы в ВОВ | 22-23 апреля 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 7. | Участие в XXIX областном финале военно-спортивной игры «Зарница» и «Орленок» отрядов Движения юных патриотов, посвященном 70-й годовщине Победы в ВОВ | май 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 8. | Участие в областном финале детско-юношеского спортивного движения «Школа безопасности», посвященном 70-й годовщине Победы в ВОВ | май 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 9. | Участие в смотре-конкурсе по организации патриотической работы библиотек области «Брянский венок Победы» | январь-ноябрь 2015 г. | Севский район | отдел культуры и туризма |
| 10. | Участие в добровольческой акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» | 2015 г. | Севский район | отдел культуры и туризма, отдел образования |
| 11. | Участие в областной акции «Дань памяти – слава героям» (поздравления ветеранов ВОВ | май 2015 г. | Севский район | отдел культуры и туризма, отдел образования |
| 12. | Организация молодежных волонтерских акций по оказанию помощи ветеранам, уборке воинских захоронений, поздравление ветеранов ВОВ | апрель-май 2015 г. | г. Севск, сельские поселения | отдел семьи, молодежи и демографического развития, Молодежный Совет |
| 13. | Участие в патриотическом проекте «Вместе празднуем Победу». Патриотические акции: - «Я поздравляю ветерана!» - «Молодежь брянщины говорит ветеранам «Спасибо за Победу!» - На лучший логотип (лозунг) «Чтим Великую Победу!» - «Воспоминания ветеранов устами молодых» | 10 февраля-30 марта 2015 г. 1-8 мая 2015 г. 1-27 февраля 2015 г. в течение 2015 г. | Севский район | отдел образования отдел культуры и туризма, отдел семьи, молодежи и демографического развития, Молодежный Совет (по согласованию), отдел образования, отдел семьи, молодежи и демографического развития отдел образования |
| 14. | Проведение семинаров-совещаний с учителями по патриотическому воспитанию учащихся | март 2015 г. | МБОУ-Средняя общеобразовательная школа № 1 МБОУ-Средняя общеобразовательная школа № 2 | отдел образования |
| Раздел VI. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Участие в акции «Военная история в жизни моей семьи» - совместный библиотечно-издательский проект с Гомельской областной библиотекой | январь-ноябрь 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 2. | Участие в общественно-патриотической акции «Возрождаем детскую книгу памяти» | сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 3. | Проведение цикла встреч «Победители» с участием брянских писателей в учебных заведениях, библиотеках, домах культуры Севского района | 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района культурно-досуговые учреждения района образовательные школы района | отдел культуры и туризма, отдел образования |
| 4. | Участие в областном заочном конкурсе компьютерных презентаций, видеороликов «Время уходит – память остается» по памятникам Воинской славы и местам воинских захоронений Брянской области, посвященном 70-й годовщине Победы в ВОВ | сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 5. | Участие в областном конкурсе детского художественного творчества «Великой Победе – 70 лет!» | март-апрель 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 6. | Публикации на военную тематику, о патриотической работе молодежи района, о деятельности поискового отряда | в течение года | газета «Севская правда» | отдел образования, отдел семьи, молодежи и демографического развития, редакция газеты «Севская правда» (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение информационного сопровождения праздничных районных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г. | постоянно | газета «Севская правда» | редакция газеты «Севская правда» (по согласованию) |
| 8. | Выпуск праздничных номеров газеты «Севская правда», посвященных Дню Победы, Дню партизан и подпольщиков, Дню освобождения Севского района и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков | 9 мая 29 июня 27 августа 17 сентября | газета «Севская правда» | редакция газеты «Севская правда» (по согласованию) |
| 9. | Введение постоянной рубрики «К 70-й годовщине Победы», подготовка и публикация материалов патриотической направленности, организация серии интервью, рассказов и воспоминаний ветеранов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла | май 2014 г. – май 2015 г. | газета «Севская правда» | редакция газеты «Севская правда» (по согласованию) |
| Раздел VII. Культурно-массовые, спортивные и общественно-просветительские мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» для учащихся 1-11 классов | апрель-май 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 2. | Участие в областном конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество» | февраль 2015 г. | г. Брянск | отдел образования |
| 3. | Участие в областном финале соревнований «Безопасное колесо» | май 2015 г. | г. Брянск | отдел образования отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 4. | Участие в областной концертной эстафете профессиональных творческих коллективов по городам и районам Брянской области «Подвигу воинов славу поем!» | ноябрь 2014 г. – октябрь 2015 г. | г. Брянск | отдел культуры и туризма |
| 5. | Участие во Всероссийском фестивале хоровых коллективов в День славянской письменности и культуры «Ратная слава России!» | 24 мая 2015г. | г. Севск | отдел культуры и туризма |
| 6. | Участие в патриотической акции Брянской области и подготовка театрализованной программы «Фронтовая агитбригада» | январь–ноябрь 2015 г. | Севский район | отдел культуры и туризма |
| 7. | Участие в областном фестивале-конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Катюша» | январь–июнь 2015 г. | г. Брянск | отдел культуры и туризма |
| 8. | Праздники улиц, носящих имена героев Великой Отечественной войны «Памяти живой родник» | апрель-сентябрь 2015 г. | Севский район | администрации сельских поселений (по согласованию), отдел культуры и туризма |
| 9. | Конкурс военной песни среди сотрудников силовых структур Брянской области | апрель 2015 г. | г. Брянск | отдел культуры и туризма, МО МВД России «Севский» (по согласованию) |
| 10. | Участие в организации творческого проекта «70 благотворительных концертов – 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» в городах и районах Брянской области с участием народных артистов России – брянских земляков | май 2015 г. | Севский район | РОО «Брянское землячество» (по согласованию) |
| 11. | Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки | 1 мая 2015 г. | стадион г. Севска | отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 12. | Походы Славы с учащимися ДЮСШ, общеобразовательных школ | май-июнь 2015 г. | Севский район | отдел семьи, молодежи и демографического развития, отдел образования |
| 13. | Районный турнир по футболу, посвященный 70-й годовщине Победы в ВОВ | 9 мая 2015 г. | стадион г. Севска | отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 14. | Районный турнир по футболу, посвященный Дню Победы | 9 мая 2015 г. | стадион | отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 15. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | май 2015 г. | сквер Памяти и Скорби – ул. Ленина – площадь им. Октябрьской революции | отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 16. | Велопробег по местам Боевой Славы «Вело-Севск – 2015» | 12 июня 2015 г. | Севский район | отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 17. | Молодежная патриотическая акция «Зажги свечу» | 22 июня 2015 г. | сквер Памяти | отдел семьи, молодежи и демографического развития, отдел образования |
| 18. | Районный фестиваль молодежи | август 2015 г. | с. Первомайское | отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 19. | Фотоконкурс-селфи «Мой любимый город» | июнь-июль 2015 г. | Севский район | отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 20. | Цикл выставок литературы: «Войны священные страницы» «Великая Отечественная в именах и датах» «Война в лицах и документах» | январь – май 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 21. | Урок памяти ко дню узника: «Эхо войны сердце тревожит» | апрель 2015 г. | общеобразовательные школы района | отдел культуры и туризма |
| 22. | Вечер – встреча с писателями, музыкантами, художниками Севского района: «Помню, горжусь!» В программах: стихи и песни военных лет, выставки, показы хронико – документальных фильмов, слайд – проекции, познавательные конкурсы и викторины. | апрель 2014-май 2015г.г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 23. | Литературно – исторический вечер: «Это страшное слово – война, это главное слово – Победа» | май 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 24. | Вечер памяти: «И пусть поколение помнит» Акция: «Свеча памяти» Час памяти: «Партизанскими тропами Брянщины» | июнь 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 25. | Вечер-встреча: «Набат войны нам вновь стучит в сердца» Выставка – память: «Война в судьбе моей семьи» | август 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 26. | Час памяти: «Последние залпы на Брянской земле» | сентябрь 2015 г. | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 27. | Разработка и издание буклетов, листовок, закладок о событиях , героях, полководцах ВОВ. | в течение 2015 года | МБУК «ЦБС» Севского муниципального района | отдел культуры и туризма |
| 28. | Районный конкурс патриотической песни: «Ведь нам нужна одна Победа», посвященный 70-й годовщине Победы в ВОВ | февраль 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 29. | Районный конкурс чтецов: « Нам этот мир завещано беречь», посвященный 70-й годовщине Победы в ВОВ | февраль 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 30. | Конкурсная программа для школьников: «Славные сыны России» | февраль 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 31. | Праздничный концерт: «Держава армией крепка», посвященный Дню Защитника Отечества | 19 февраля 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма, Брянская областная филармония (по согласованию) |
| 32. | Районный детский краеведческий фестиваль: «Дорогами Победы» | февраль – май 2015 г. | культурно-досуговые учреждения Севского района | отдел культуры и туризма |
| 33. | Районный фестиваль народного творчества: « Салют Победы», посвящённый 70-й годовщине Победы в ВОВ | март 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 34. | Районная эстафета военно-патриотического воспитания: «От героев былых времен» | апрель 2015 г. | культурно-досуговые учреждения Севского района | отдел культуры и туризма |
| 35. | Районная выставка ДПИ: « Подарок ветерану» | апрель 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 36. | Районный конкурс детского рисунка: «Весна 1945 года» | май 2015 г. | площадка около межпоселенческого районного культурно-досугового центра | отдел культуры и туризма |
| 37. | «Песни памяти» – огонёк для ветеранов | май 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 38. | Праздничный концерт ко дню пограничника: «На страже Родины моей» | май 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма, отдел в г. Севск пограничного управления ФСБ России по Брянской области (по согласованию) |
| 39. | «70 добрых дел» – игровая программа, посвященная 70-й годовщине Победы в ВОВ | май 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 40. | Акция: «Молодёжь - ветеранам» (концертные программы, поздравления ветеранов) | май 2015 г. | Севский район | отдел культуры и туризма , отдел семьи, молодежи и демографического развития, отдел образования |
| 41. | Участие в областном фестивале хоров ветеранов войны и труда «Ратному подвигу славу поём» | май 2015 г. | г. Брянск | отдел культуры и туризма |
| 42. | Участие в проведении Эстафеты Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г., проводимой руководством Пограничного управления ФСБ России | 17 мая 2015 г. | г. Севск – административная граница Брянской и Курской областей | администрация муниципального района, отдел в г. Севск пограничного управления ФСБ России по Брянской области (по согласованию) |
| 43. | Туристические экскурсии и походы: «Партизанскими тропами»; «Памяти павших будем достойны»; «Памятники периода ВОВ 1941-1943г.г.» «Герои Советского Союза» | май-август 2015 г. | Маршрут: Хинель-Хвощёвка-Поздняшовка- Марковский Сквер Памяти и Скорби - Стрелецкая Слобода-Холм Славы-Пушка Рождественский-Холм Славы- п. Косицы Юрасов Хутор- Стрелецкая Слобода-Буковище-Бересток- п. Рейтаровка | отдел культуры |
| 44. | «Партизанскими тропами» –праздничный концерт и митинг к 5-летию со дня присвоения звания «Село партизанской славы» с. Хинель Севского района, посвященного Дню партизан и подпольщиков | июнь 2015 г. | п. Хинель | отдел культуры, отдел образования, администрация Косицкого сельского поселения |
| 45. | Митинг ко дню Памяти и Скорби: «Мы помним вас, сыны Отчизны» | 22 июня 2015 г. | Сквер Памяти и Скорби г. Севска | отдел образования, отдел семьи, молодежи и демографического развития |
| 46. | «В памяти вечной народной…» – митинг Скорби (холм Славы, Журавли) | июнь 2015 г. | Холм Славы Стрелецкая Слобода | отдел культуры и туризма |
| 47. | Тематический вечер: «Севск в годы войны на книжных страницах и кадрах кино» | август 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 48. | Тематический концерт: «Ты, сторонушка родная, партизанская!» | сентябрь 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 49. | «День народного единства» – Театрализованное представление на площади | ноябрь 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 50. | «Сыны ратной России» – видео- презентация. Рассказ о Пехотном Севском полке для школьников | декабрь 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр | отдел культуры и туризма |
| 51. | Размещение на сайте администрации Севского муниципального района материалов о наиболее интересных мероприятиях, посвящённых 70-й годовщине Победы в ВОВ, проводимых в культурно – досуговых учреждениях | весь период | культурно-досуговые учреждения района | отдел культуры и туризма |
| 52. | Концертные программы «Песни войны» творческих народных коллективов МБУК «МРКДЦ» в Доме милосердия и Сестринском уходе | весь период | с. Доброводье с. Подывотье в населённых пунктах, не имеющих стационарного обслуживания | отдел культуры и туризма |
| 53. | Выставка «И штык сменили на перо…», посвященная ветерану ВОВ Новикову Н.М. и 70-летию Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г. (из фондов музея) | январь-декабрь 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 54. | Урок мужества «Расскажет письмо о войне», посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. (Из программы «Отечество и судьбы») | 4 февраля 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 55. | Конкурсно – игровая программа «Поле чудес», посвящённая Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. на тему: «Гордимся, помним, чтим» (Из программы «Отечество и судьбы») | 20 февраля 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 56. | Урок мужества «Маршруты легендарной Славы», посвященный первому освобождению г. Севска в марте 1943 г,, в котором принимал участие 2-й Гвардейский кавалерийский корпус. К 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. | 27 февраля2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 57. | Литературно-музыкальная гостиная, посвященная Международному женскому Дню 8 Марта, мероприятие с клубом «Старожил» при Севском краеведческом музее на тему: «У войны не женское лицо». К 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. | 5 марта 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 58. | Беседа «Помнят его земляки», посвященная 110-летию со дня рождения полного кавалера орденов Славы Горового Евмена Михайловича (Из программы «Отечество и судьбы»). К 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. | 25 марта 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 59. | Час мужества «Забытая война», посвященный 100-летию со дня рождения Героев Советского Союза – Иванова Д.Т. и Трушкина В.Ф. | 2 апреля 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 60. | Урок памяти «Во имя Родины», посвященный молодогвардейцам землякам Михаилу Григорьеву и Дмитрию Огурцову | 3 апреля 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 61. | Тематический вечер «Они сражались за Родину». | 6 мая 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 62. | Урок истории «…Я умираю, но не сдаюсь…», посвященный Дню памяти и скорби, Дню начала войны и 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. (Из программы «Отечество и судьбы»). | 21 мая 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 63. | Урок мужества «Шумел сурово Хинельский лес» о партизанском движении в Севском районе (Из программы «Отечество и судьбы»). | 29 июня 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 64. | Час мужества «Севск в августе 1943-го», посвященный освобождению Севска от немецко-фашистских захватчиков (Из программы «Отечество и судьбы»). | 26 августа 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 65. | Устный журнал «18 век. Севский пехотный полк» (Из программы «Отечество и судьбы»). | 19 ноября 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 66. | Научно-исследовательская работа «Злодеяния в Севском районе против мирного населения в годы ВОВ» | в течение 2015 года | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 67. | Выставка одного дня «Награды Родины», посвященная 70-й годовщине Победы в Отечественной войне 1941-1945 г.г. (награды, фотографии из фондов музея) | 9 мая 2015г. | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 68. | Выставка фотоальбомов «Время, события, люди», посвященная 70-летию Победы в Отечественной войне 1941-1945 г. г. | с 15 мая по 30 июня 2015 года | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 69. | Временная выставка «Наш доктор», посвященная 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. и ветерану войны, доктору медицинских наук Козлову И.З. (из фондов музея) | январь-декабрь 2015 года | краеведческий музей | отдел культуры и туризма |
| 70. | Проведение в образовательных учреждениях конкурса исследовательских работ по школьному краеведению, посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | январь-ноябрь 2015 г. | образовательные школы района | отдел образования |
| 71. | Проведение «Уроков Мужества» с участием ветеранов ВОВ, ветеранов партизанского движения, военнослужащих, экскурсионных уроков, тематических классных часов, посвященных 70-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг | в течение всего периода | образовательные школы района | отдел образования |
| 72. | Проведение тематических уроков, историко-краеведческих викторин, посвященных 70-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | в течение всего периода | образовательные школы района | отдел образования |
| 73. | Обновление экспозиций музеев и комнат Боевой Славы в учреждениях образования. | в течение всего периода | образовательные школы района | отдел образования |
| 74. | Экскурсии в Севский краеведческий музей, Музей рушника и костюма, школьные музеи и комнаты Боевой Славы | в течение всего периода | образовательные школы района | отдел образования |
| 75. | Организация экскурсий на мемориальные комплексы «Хацунь», «Партизанская поляна». | в течение всего периода | образовательные школы района | отдел образования |
| 76. | Организация выставок литературы в школьных библиотеках, проведение мини-лекций, викторины, выпуск школьных стенгазет, плакатов, посвященных патриотическим датам. | в течение всего периода | образовательные школы района | отдел образования |
| 77. | Организация и проведение 5-дневных учебных сборов для юношей 10-х классов | июнь 2015 г. | образовательные школы района | отдел образования |
| 78. | Проведение районных конкурсов, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: - Конкурс чтецов «Моя Родина»; - Конкурс-многоборье командиров взводов ВСИ «Орлёнок» ДЮП «Во славу Отечества» Участие в областном конкурсе - Конкурс отделений ВСИ «Орлёнок» ДЮП «Ратные страницы истории Отечества» - Районный финал взводов ВСИ «Орлёнок» ДЮП -Конкурс исследовательских работ по школьному краеведению, посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; - Месячник оборонно-массовой работы; - Смотр-конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество»; - Конкурс детского художественного творчества «Великой Победе – 70 лет» - Конкурс рисунков о Великой Отечественной войне «Я рисую Победу» - Конкурс художественной самодеятельности «Я вхожу в мир искусств»; - Выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук»; Подготовка и проведение районных и участие в областных спартакиадах, спортивных играх и соревнованиях: - Спартакиада школьников по 7 видам спорта. | ноябрь 2014 г. октябрь 2015 г. ноябрь 2015 г. май 2015 г. январь-февраль 2015г. февраль 2015 г. февраль 2015 г. апрель 2015 г. март-апрель 2015 г. март-апрель 2015 г. апрель 2015 г. май 2015 г. | межпоселенческий районный культурно-досуговый центр дом детского творчества г. Брянск дом детского творчества отдел образования образовательные школы района межпоселенческий районный культурно-досуговый центр образовательные школы района образовательные школы района образовательные школы района дом детского творчества стадион г. Севска | отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования отдел образования |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального района

от   24.01.2015   №  14-р

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов

Куракин А.Ф.                 -  глава администрации муниципального района,

председатель оргкомитета

Масякин А.М.               -  глава муниципального района,    сопредседатель

оргкомитета (по согласованию)

Пантюшина С.Н.          -  заместитель главы администрации муниципального

района по социальным вопросам, заместитель

председателя оргкомитета

Латышев Н.Г.                - заместитель главы администрации муниципального

района по развитию строительства, транспорта,

жилищно-коммунального хозяйства и управлению

муниципальной собственностью, заместитель

председателя оргкомитета

Мерзлякова Т.Ф.            - и.о. заместителя  главы администрации

муниципального района по финансово-

экономическим вопросам, заместитель

председателя оргкомитета

Боброва В.Н.                  - заместитель начальника отдела муниципальной

службы, юридической и кадровой работы

администрации муниципального района, секретарь

оргкомитета

члены оргкомитета:

Добродей Е.В.                 - глава города Севска (по согласованию)

Сафроненкова Л.И.        - начальник отдела культуры  и туризма

администрации муниципального района

Ножова З.Л.                    - начальник  отдела образования администрации

муниципального района

Шумарова С.В.              - начальник отдела семьи, молодежи и

демографического развития администрации

муниципального района

Пестроухов М.А.          - управляющий делами администрации

муниципального района

Екимов А.М.                 - начальник отдела архитектуры и строительства

администрации муниципального района

Артохин В.Е.                 - начальник КУ «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи и дорожной

деятельности»  администрации муниципального

района

Мангилев В.Л.               - начальник отдела (военного комиссариата Брянской

области по г. Севск, Севскому и Суземскому

районам) (по согласованию)

Ломоносов А.В.               - председатель районного Совета ветеранов войны,

труда, правоохранительных органов

(по согласованию)

Солодухин Ю.В.           -  начальник МО МВД России «Севский»

(по согласованию)

Пулина О.А.                  - главный врач ГБУЗ «Севская ЦРБ»

(по согласованию)

Косенкова Е.Л.             – ведущий специалист отдела экономики, организации торговли,

бытовых  услуг и муниципального контроля

Климова В.Е.                 - директор  ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения Севского района»

(по согласованию)

Гудаков В.И.                  - начальник  ГКУ «Отдел социальной защиты

населения Севского района»  (по согласованию)

Ануфриков С.Ф.            - директор ГКУ Брянской области «Центр занятости

населения Севского района» (по согласованию)

Егунова А.В.                  - главный редактор газеты «Севская правда»

(по согласованию)

Отец Георгий                 - настоятель храма в честь Вознесения Господня

(по согласованию)

Панекин И.А.                 - директор МБОУ ДОД – Севская детская школа

искусств

Самылов Р.А.                 - начальник отдела в г. Севск пограничного

управления ФСБ России по Брянской области

(по согласованию)

Гусева Р.А.                     – заведующая Севским краеведческим музеем –

филиалом ГБУК БГКМ (по согласованию)

Крючков Г.М.                - командир Севского поискового отряда «Поиск»

(по согласованию)

Зайцева А.Д.                  - руководитель Общественного совета администрации

муниципального района (по согласованию)